## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 68 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [24 empty] | Primer Trimestre 2014
Total: 68
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00130200134765 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Jardin De Niños Ghiada | 10-0740-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 152476.16 | 152476.16 | 152476.16 | 76.2381 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1815 | 100 | 76 | Financiera: la obra se encuentra en ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195169 | Construccion De Biblioteca En Jardin De Niños La Esperanza De Hoy | 09-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 50626.81 | 50626.81 | 50626.81 | 84.378 | 0 | Metro Cuadrado | 466 | 100 | 84 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195202 | Rehabilitacion De Escuela Primaria | 10-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 37722.86 | 37722.86 | 37722.86 | 20262.56 | 20262.56 | 20262.56 | 53.7143 | 0 | Acción | 116 | 100 | 54 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195277 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 07-01012-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 568781.07 | 568781.07 | 568781.07 | 51.7074 | 0 | Sistema | 600 | 100 | 52 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195618 | Construccion De Rampa De Concreto | 12-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195656 | Construccion De Muro De Contencion | 14-0440-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente. / Física: la unidad de medida corresponde a m3. / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195831 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Secundaria Justo Sierra | 11-0726115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1815 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232604 | Construccion De Aula En Preescolar | 18-0724113-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 104445.41 | 104445.41 | 104445.41 | 80.3426 | 0 | Aula | 178 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232742 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 07-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 49114.68 | 49114.68 | 49114.68 | 61.3934 | 0 | M2, Patio | 455 | 100 | 61.39 | Financiera: la obra se encuentra en ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232878 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio Casa Blanca | 15-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 319694.07 | 319694.07 | 319694.07 | 79.9235 | 0 | Metros Cuadrados | 413 | 100 | 78 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233453 | Construccion De Rampa De Concreto | 31-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 413 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233467 | Construccion De Rampa De Concreto | 32-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 466 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en el 1er trimestre 2014. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233534 | Rehabilitacion De Camino De Saca | 35-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100298719 | Obras De Proteccion De Muro De Contencion Y Cancha De Usos Multiples En Esc. Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 21-0740-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 17965.38 | 17965.38 | 17965.38 | 5.9885 | 0 | Obra | 0 | 100 | 5.99 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100298727 | Ampliacion De Camino De Saca | 30-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 150000 | 15000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100298755 | Rehabilitacion De Aula | 22-0724215-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 47279.5 | 47279.5 | 47279.5 | 23.6397 | 0 | Aula | 0 | 100 | 24 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299056 | Construccion De Sistema De Gua Potable Para Beneficiar A La Localida De Maby, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 9AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 580972 | 580972 | 580972 | 58000 | 58000 | 58000 | 9.9833 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 10 | Financiera: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299063 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localida De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | 10AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 1024294 | 1024294 | 1024294 | 58000 | 58000 | 58000 | 5.6624 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 5.66 | Financiera: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299126 | Construccion De Circulado De Olla De Agua | 2IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 20160 | 20160 | 20160 | 50.4 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 50.4 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299382 | Gastos Relacionados Con La Seguridad Publica | MPA-FORT01-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 0 | 665000 | 665000 | 663150 | 663150 | 663150 | 663150 | 99.7218 | 0 | Acción | 27093 | 100 | 45 | Financiera: / Física: EL AVANCE FISICO SE TOMA EN BASE A LO PRESUPUESTADO PARA LA INVERSION DE SEGURIDAD. / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299402 | Mantenimiento Red De Agua Potable | MPA-FORT02-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 109000 | 109000 | 108487 | 108487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 27093 | 100 | 54 | Financiera: SE ADQUIRIERON NUEVOS EQUIPOS PARA MAS DE LA MITAD DE LOS SISTEMAS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039966 | Ampliacion De Area Para Desyunos Escolares Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano | 07-0724215-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente. / Física: / Registro: se solicita validaciond e folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008698 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento | 06-01032-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61.9791 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 62 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008815 | Pavimentacion De Calle Mediante Rampa De Concreto | 06-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 720363.58 | 720363.58 | 720363.58 | 90.0454 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 90.05 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008859 | Construccion De Escalinata Y Rampa De Concreto A Secundaria | 11-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1052325.68 | 1052325.68 | 1052325.68 | 98.3482 | 0 | Metros Lineales | 257 | 100 | 98.35 | Financiera: SE LE REASIGNO RECURSO POR AMPLIACION DE METAS. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008867 | Construccion De Cancha De Usos Múltiples Escuela Tv. Secundaria Emilio Portes Gil | 01-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 899093.45 | 899093.45 | 899093.45 | 899093.45 | 899093.45 | 899093.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008878 | Construccion De Dirección Y Baños (Anexos) Primaria 18 De Marzo | 02-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Llano de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 657073.51 | 657073.51 | 657073.51 | 657073.51 | 657073.51 | 657073.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: SE LE REASIGNO RECURSO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008890 | Circulado De Escuela Tv. Secundaria | 05-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 149922.95 | 149922.95 | 149922.95 | 149922.95 | 149922.95 | 149922.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en el 1er trimestre de 2014. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010306 | Construccion De Deposito De Agua | 22-10322-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 20 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010488 | Adquisición De Láminas Y Tinacos | 30-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 622175.28 | 622175.28 | 622175.28 | 622175.28 | 622175.28 | 622175.28 | 100 | 0 | Hectárea | 250 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA UNIDAD DE MEDIADA CORRESPONDE A UNA ACCION BENEFICIANDO A MAS DE 500 FAMILIAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.