## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 64 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 64
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE13140200321474 | Construccion De Alcantarillas En Camino | 07-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 40243.03 | 40243.03 | 40243.03 | 40243.03 | 40243.03 | 40243.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE GASTO DE LA SIGUIENTE MANERA 40,243.03 DE FISM 2013 Y 75293.49 DE INTERESES. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150300555332 | Construcción Dispensario Medico | 11-06221 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 593051.23 | 593051.23 | 593051.23 | 576296.36 | 576296.36 | 576296.36 | 576296.36 | 97.1748 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 97.7 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150300556105 | Rehabilitacion De Baños En Preescolar Cerro De Las Campanas | 25-0725213-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 27307.92 | 27307.92 | 27307.92 | 27307.92 | 27307.92 | 27307.92 | 27307.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150300556138 | Revestimiento De Camino Las Cruces- El Arpa- Camino Santa Agueda | 11-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2013 | 7085.93 | 7085.93 | 7085.93 | 7085.93 | 7085.93 | 7085.93 | 7085.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA, SE EJERCIERON $ 63 772.93 DE INTERERES. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.
QUE14140100299061 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 2ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 709589.38 | 709589.38 | 709589.38 | 709589.38 | 709589.38 | 709589.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299067 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 4ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 268273.78 | 268273.78 | 268273.78 | 268273.78 | 268273.78 | 268273.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299069 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 5ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 916338.55 | 916338.55 | 916338.55 | 916338.55 | 916338.55 | 916338.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360891 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 9-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 165160.68 | 165160.68 | 165160.68 | 165160.68 | 165160.68 | 165160.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360904 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 11-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 248602.48 | 248602.48 | 248602.48 | 248602.48 | 248602.48 | 248602.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300556223 | Mejoramiento De Acceso A Escuela Primaria Republica De Brasil 1ra Etapa | 6-0740-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15615.97 | 15615.97 | 15615.97 | 15615.97 | 15615.97 | 15615.97 | 15615.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300556246 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto 1ra Etapa | 10-0411102-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10807.49 | 10807.46 | 10807.46 | 10807.46 | 10807.46 | 10807.46 | 10807.46 | 100 | 0 | Metros | 254 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA SE EJERCIERON 33 506.32 PESOS DE INTERESES. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466804 | Rehabilitacion De Deposito De Agua | 1-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 649865.25 | 649865.25 | 649865.25 | 649865.25 | 649865.25 | 649865.25 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466809 | Construcción De Deposito De Agua | 1-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 33 M3. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466813 | Rehabilitación De Olla De Agua | 2-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 400 M2. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466822 | Rehabilitación De Olla De Agua | 3-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: CORRESPONDE A 400 METROS CUADRADOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.
QUE15150100466942 | Construcción De Deposito De Agua | 12-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 33 M3. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466969 | Construccion De Camino Rural La Charca-Rio Escanela 2da Etapa | 1-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 170028.44 | 170028.44 | 170028.44 | 170028.44 | 170028.44 | 170028.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REDUJO EL GASTO YA QUE SE CAPTURO ERRÓNEAMENTE UNA FACTURA.Y SE LE RESTO RECURSO A LA OBRA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1061280.89 | 1061280.89 | 433774.92 | 433774.92 | 433774.92 | 433774.92 | 40.8728 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 40.87 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467616 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento. | 8-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1650842.59 | 942644 | 942644 | 942644 | 942644 | 942644 | 942644 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2450000 | 2450000 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 95.9462 | 0 | Lote | 0 | 0 | 95.95 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 770000 | 780203.99 | 780203.99 | 643595.51 | 643595.51 | 643595.51 | 643595.51 | 82.4907 | 0 | Lote | 0 | 0 | 82.49 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 710589.74 | 710589.74 | 347100 | 347100 | 347100 | 347100 | 48.8468 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 48.85 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 566034.21 | 566034.21 | 566034.21 | 566034.21 | 72.4125 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 72.41 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467664 | Construccion De Dispensario Medico | 1-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467672 | Construccion De Dispensario Medico | 2-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467682 | Construccion De Dispensario Medico | 3-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 626446.56 | 626446.56 | 486888.83 | 486888.83 | 486888.83 | 486888.83 | 77.7223 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77.72 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467699 | Construccion De Dispensario Medico | 5-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Majaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 599553.22 | 599553.22 | 599553.22 | 599553.22 | 599553.22 | 599553.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467716 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 7-06223-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 165656.47 | 165656.47 | 165656.47 | 165656.47 | 165656.47 | 165656.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLIICTA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467721 | Equipamiento De Dispensarios Medicos ( 6 Localidades) | 9-06224-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA 100% SE CAPTURO ERRONEAMENTE EL TRIM. PASADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467810 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) Tonatico-Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1001803.8 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467837 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla)-Quirambal, Tramo Del Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500. | 2015-00142-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 780520.05 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.
QUE15150100467854 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1a. Etapa | 3-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237500 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA YFINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467902 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 4-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467918 | Construccion De Muro De Contencion Para Paso De Arroyo 1ra Etapa, Barrio San Juan Diego | 5-0440-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 249987.08 | 249987.08 | 249987.08 | 249987.08 | 249987.08 | 249987.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2.3077 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2.31 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5.625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5.63 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468005 | Construccion De Muro De Contención Y Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 5PET22003304-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 172 KM. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468037 | Construccion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003405-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468067 | Construccion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003411-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468101 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003369-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468177 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003392-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A .075 KM. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468229 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468243 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo Y Línea De Bombeo A Colector Sanitario 3ra Etapa (La Loma) | 2-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 717330.19 | 717330.19 | 717330.19 | 717330.19 | 717330.19 | 717330.19 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468485 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo En Red De Drenaje Sanitario | 3-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468502 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 1ra Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 4-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 171923.42 | 171923.42 | 171923.42 | 171923.42 | 171923.42 | 171923.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100468509 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 5-03092-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 337500 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468547 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 1-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 78662.2 | 78662.2 | 78662.2 | 78662.2 | 78662.2 | 78662.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO ESTA TERMINADO Y PAGADO. / Física: EL PROYECTO ESTA TERMINADO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468817 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1020000 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468824 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 3-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468825 | Ampliacion Del Sistema De Agua "La Colgada" | 4-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 993719.74 | 993719.74 | 993719.74 | 993719.74 | 993719.74 | 993719.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ANTERIOR SE CAPTURO MAL. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468830 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00070-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468835 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable La Barranca 2da Etapa | 7-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2382328.96 | 2382328.96 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 95.4224 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95.42 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 796463.68 | 796463.68 | 796463.68 | 396705.9 | 396705.9 | 396705.9 | 49.8084 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 49.81 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 98.3612 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 98.36 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.
QUE15150200506054 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 825000 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506060 | Construccion De Dispensario Medico | 8-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOON DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 672347.21 | 672347.21 | 499475.66 | 499475.66 | 499475.66 | 499475.66 | 74.2884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74.29 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506065 | Construccion De Dispensario Medico | 6-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL EQUIPAMIENTO A SIDO ENTREGADO Y PAGADO. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN EQUIPAMIENTO DE SALUD. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556625 | Terminacion De Acceso A Escuela Primaria Republica De Brasil | 5-0724214-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556630 | Construccion E Instalacion De Tomas Domiciliarias Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Poza Verde (Excencion De La Mia) | 5-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PROYECTO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590963 | Rehubicacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 10-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 559660.07 | 559660.07 | 559660.07 | 332686.55 | 332686.55 | 332686.55 | 332686.55 | 59.4444 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591024 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Curva Colorada | 4-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 252339.93 | 252339.93 | 252339.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400593000 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento 2da Etapa . | 5-08302-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1065734.38 | 1065734.38 | 1065734.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400597904 | Adecuacion De Espacio Para La Atención Ciudadana | 2DI-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 721753.47 | 721753.47 | 721753.47 | 721753.47 | 721753.47 | 721753.47 | 721753.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27093 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
| T.S.U. NANCI MARTINEZ ORDUÑA RESPONSABLE DE CAPTURA | [10 empty] | C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL | [11 empty] | ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ TITULAR DE OBRAS PUBLICAS
| C.P MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PLAZA TITULAR DE LAS FINANZAS PUBLICAS | [22 empty] | LIC. MA. GUILLERMINA OLVERA MEDELLIN CONTRALORA MUNICIPAL