## AGUA POTABLE 1
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 1 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C
| AGUA POTABLE | [23 empty] | latitud | longitud
1-01032 | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA |  |  | I.T | SC | REHABILITACION | MI* | DIRECTA | LOMA LARGA | 220020044 | 649865.25 | 100% | 649865.25 | 649865.25 | 0 | 0 | m2 | 400 | 100% | 146 | BIENESTAR | BAJO |  | X | 210650 | 993339
2-01013 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA |  |  | C. | SC | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | AHUACATLAN DE GUADALUPE | 220020011 | 2990847.36 | 100% | 2990847.36 | 1791268.38 | 0 | 1199578.98 | ML | 3000 | 100% | 1815 | BIENESTAR | MUY BAJO |  | X
3-01011 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EL LIMON | 220020089 | 703523.2 | 100% | 703523.2 | 703523.2 | 0 | 0 | ML | 1573 | 100% | 27 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
4-01013 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA "LA COLGADA" |  |  | I.T | SC | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | LIMON DE LA CRUZ | 220020224 | 993719.74 | 100% | 993719.74 | 993719.74 | 0 | 0 | ML | 160 | 100% | 37 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
5-01013 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZA VERDE (EXCENCION DE LA MIA) |  |  | C. | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | SAN ISIDRO DE MAGUEY BLANCO | 220020165 | 58000 | 100% | 58000 | 58000 | 0 | 0 | ML | 4000 | 100% | 140 | BIENESTAR | ALTO | X
2015-00070 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE QUIRAMBAL EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. |  |  | I.T | SC | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | EL QUIRAMBAL | 220020070 | 1084774.52 | 100% | 1084774.52 | 549347.26 | 535427.26 | 0 | ML | 4723 | 100% | 269 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
7-01032 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BARRANCA 2DA ETAPA |  |  | C. | SC | REHABILITACION | MI* | DIRECTA | CUATRO PALOS | 220020027 | 2382328.96 | 90% | 2382328.96 | 2382328.96 | 0 | 0 | ML | 5000 | 100% | 122 | BIENESTAR | ALTO |  | X
8-01011 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA (BOMBEO FOTOVOLTAICO) |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LA MECA | 220020051 | 796463.68 | 30% | 796463.68 | 796463.68 | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 100% | 51 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
9-01011 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE 5TA ETAPA |  |  | C. | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | PUERTO DE VIGAS | 220020092 | 1000000 | 90% | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ML | 2800 | 100% | 197 | BIENESTAR | ALTO | X
10-01011 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | HUAJALES | 220020038 | 100000 | 0% | 100000 | 100000 | 0 | 0 | ML | 600 | 100% | 209 | BIENESTAR | MUY BAJO | X
[9 empty] | SUMA |  | 10759522.71 |  | 10759522.71 | 9024516.47 | 535427.26 | 1199578.98
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## DRENAJE 2
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [7 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [13 empty] | HOJA: | 2 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | EJERCIDO | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODALIDAD DE EJECUCION
[14 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C
DRENAJE LETRINAS Y ALCANTARILLADO
2015-00071 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TONATICO, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. |  |  | I. | SD | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | TONATICO |  | 220020086 | 6097201.97 | 95% | 6097201.97 | 730157.3 | 596338.3 | 4770706.37 | 0 | ML | 3215 | 100% | 331 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2-03091 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO Y LÍNEA DE BOMBEO A COLECTOR SANITARIO 3RA ETAPA (LA LOMA) |  |  | T. | SD | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | PIEDRA GRANDE |  | 220020145 | 717330.19 | 100% | 717330.19 | 717330.19 | 0 | 0 | 0 | LOTE | 1 | 100% | 76 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
3-03091 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN RED DE DRENAJE SANITARIO |  |  | T. | SD | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LA ESCONDIDA |  | 220020197 | 2276767.18 | 100% | 2276767.18 | 2276767.18 | 0 | 0 | 0 | LOTE | 1 | 100% | 64 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
53X122003055 | REHABILITACION DE DRENAJE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA (EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) |  |  | T. | SD | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | AHUACATLAN DE GUADALUPE |  | 220020011 | 696923.42 | 100% | 696923.42 | 171923.42 | 175000 | 175000 | 175000 | ML | 202 | 100% | 1815 | BIENESTAR | BAJO |  | X
53X122009391 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALY REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  |  | T. | SD | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | AHUACATLAN DE GUADALUPE |  | 220020011 | 1791383.63 | 100% | 1791383.63 | 816383.63 | 0 | 625000 | 350000 | ML | 239 | 100% | 1815 | BIENESTAR | BAJO | X | X | 239
53X122000493 | REHABILITACION DE DRENAJE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA (CALLE CALVARIO) |  |  | T. | SD | REHABILITACION | MI* | DIRECTA | PIEDRA GRANDE |  | 220020145 | 1341162.92 | 100% | 1341162.92 | 328662.92 | 337500 | 337500 | 337500 | ML | 192.7 | 100% | 76 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
7-00071 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CURVA COLORADA |  |  | T. | SD | REHABILITACION | MI* | DIRECTA | PINAL DE AMOLES (BARRIO CRUZ DE PALO) |  | 220020001 | 252339.93 | 0% | 252339.93 | 252339.93 | 0 | 0 | 0 | ML | 130 | 100% | 2000 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
[9 empty] | SUMA |  |  | 13173109.24 |  | 13173109.24 | 5293564.57 | 1108838.3 | 5908206.37 | 862500
C. P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## URBANIZACION MPAL 3
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [8 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [8 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [13 empty] | HOJA: | 3 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | EJERCIDO | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODALIDAD DE EJECUCION
[14 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C | FOLIO MIDS
URBANIZACION MUNICIPAL
2015-00141 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO, E.C KM 9+510 (LLANO DE HUAXQUILICO-SAN PEDRO ESCANELA) TONATICO-MABY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+840, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+882. |  |  | I. | SE | MODERNIZACION | MP* | COMPLEMENTARIOS | TONATICO |  | 220020086 | 10014911.68 | 98% | 10014911.68 | 1001491.17 | 1001491.17 | 8011929.34 | 0 | KM | 1.88 | 100% | 550 | BIENESTAR | ALTO |  | X | 22718
2015-00142 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO, E.C KM 163+100 (SAN JUAN DEL RIO - XILITLA)-QUIRAMBAL, TRAMO DEL DEL KM 0+000 AL 5+870 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 0+000 AL 1+500. |  |  | I. | SE | MODERNIZACION | MP* | COMPLEMENTARIOS | EL QUIRAMBAL | 643953.34 | 220020070 | 7736709.02 | 100% | 7736709.02 | 773670.9 | 773670.9 | 6189367.22 | 0 | M2 | 1036.67 | 100% | 269 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 22871
53X122000492 | REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO 1RA. ETAPA |  |  | I.T. | SE | REHABILITACION | MP* | COMPLEMENTARIOS | LA COLGADA | #REF! | 220020026 | 949986.55 | 100% | 949986.55 | 237486.55 | 237500 | 237500 | 237500 | M2 | 1223.72 | 100% | 278 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 23123
53X122000489 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO 1ER ETAPA |  |  | I.T. | SE | REHABILITACION | MP* | COMPLEMENTARIOS | DERRAMADERO DE JUÁREZ | #REF! | 220020031 | 799999.92 | 100% | 799999.92 | 199999.92 | 200000 | 200000 | 200000 | M2 | 843.8 | 100% | 455 | BIENESTAR | BAJO |  | X | 23193
53X1122000491 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PASO DE ARROYO 1RA ETAPA, BARRIO SAN JUAN DIEGO |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | AHUACATLAN DE GUADALUPE |  | 220020011 | 999987.08 | 100% | 999987.08 | 249987.08 | 250000 | 250000 | 250000 | M3 | 556.8 | 100% | 1815 | BIENESTAR | MUY BAJO |  | X | 23677
5PET22003296 | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO Y ANDADORES |  |  | I.T. | SE | MEJORAMIENTO | MP* | COMPLEMENTARIOS | MOHONERA DE SAN PABLO | #REF! | 220020054 | 260000 | 15% | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | M2 | 633.1 | 100% | 466 | BIENESTAR | MEDIO | X
5PET22003404 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR EN CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO. |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | JOYAS DEL REAL |  | 220020042 | 160000 | 15% | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | M2 | 838.5 | 100% | 166 | BIENESTAR | MEDIO | X
5PET22003304 | RECONSTRUCCION DE CAMINO AHUACATLAN -STA AGUEDA-COATLAN DE LOS ANGELES KM 1+900 AL KM 2+072 MURO DE CONTENCION EN EL KM 1+900 AL KM 1+911.96 1ERA ETAPA. |  |  | I. | SE | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | COATLAN DE LOS ANGELES |  | 220020025 | 400000 | 100% | 400000 | 300000 | 0 | 100000 | 0 | KM | 0.172 | 100% | 267 | BIENESTAR | BAJO | X
5PET22003405 | REHABILITACION DE TIENDA DE ABASTO RURAL (DICONSA) |  |  | I. | SE | CONSTRUCCION | MP* | PROYECTO ESPECIAL | LA BARRANCA |  | 220020015 | 150000 | 100% | 150000 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | M2 | 28 | 100% | 407 | BIENESTAR | MEDIO | X
5PET22003411 | REHABILITACION DE TIENDA DE ABASTO RURAL (DICONSA) |  |  | I. | SE | CONSTRUCCION | MP* | PROYECTO ESPECIAL | EL TIMBRE |  | 220020084 | 150000 | 100% | 150000 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | M2 | 28 | 100% | 216 | BIENESTAR | MEDIO | X
5PET003369 | RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL MEDIENTE RAMPA DE CONCRETO DEL KM 0+370 AL 0+460 |  |  | I.T. | SE | MEJORAMIENTO | MP* | COMPLEMENTARIOS | EL PEDREGAL |  | 220020144 | 150000 | 100% | 150000 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | KM | 0.09 | 100% | 78 | BIENESTAR | MEDIO | X
5PET22003392 | RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO DEL CARMEN MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO DEL KM 0+000 AL KM 0+075 |  |  | I.T. | SE | MEJORAMIENTO | MP* | COMPLEMENTARIOS | EL CARMEN |  | 220020019 | 150000 | 100% | 150000 | 80000 | 0 | 70000 | 0 | KM | 0.075 | 100% | 52 | BIENESTAR | MEDIO | X
2015-00219 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAILICO DE CALLE ULTIMA MORADA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL. |  |  | I.T. | SE | REHABILITACION | MIP |  | PINAL DE AMOLES | PDZP | 220020001 | 1098899.99 | 100% | 1098899.99 | 0 | 0 | 1098899.99 | 0 | M2 | 525 | 100% | 2000 | BIENESTAR | MUY BAJO | X
2015-00975 | COSTRUCCION DE SISTEMA DE RECORRIDO AÉREO DE ALTA VELOCIDAD, MISION DE BUCARELI SIERRA GORDA, PINAL DE AMOLES. |  |  | I.T. | IT | CONSTRUCCION | MP* |  | BUCARELI | 220020017 | 220020017 | 6000000 | 100% | 6000000 | 0 | 1999800 | 4000200 | 0 | ML | 5956 | 100% | 219 | BIENESTAR | BAJO |  | X
[9 empty] | SUMA |  |  | 29020494.24 |  | 29020494.24 | 3562635.62 | 4462462.07 | 20307896.55 | 687500
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## ELECTRIFICACION 4
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 4 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
1-05191 | INTRODUCCION DE LD Y RD ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | INTRODUCCION | MP* | DIRECTA | TONATICO | 220020086 | 611020.21 | 100% | 611020.21 | 78662.2 | 59151 | 473207.01 | ML | 1152 | 100% | 331 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2-0540 | INSTALACION DE PANELES SOLARES |  |  | I.T. | SG | INSTALACION | MP* | DIRECTA | MABY | 220020047 | 166380.2 | 100% | 166380.2 | 16638.2 | 16638 | 133104 | CELDAS SOLARES | 6 | 100% | 219 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
9-05191 | INTRODUCCION DE LD Y RD ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | INTRODUCCION | MP* | DIRECTA | OJO DE AGUA | 220020124 | 160000 | 10% | 160000 | 160000 | 0 | 0 | ML | 100 | 100% | 5 | BIENESTAR | ALTO |  | X
10-05191 | REUBICACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | REUBICACION | MP* | DIRECTA | TONATICO | 220020086 | 559660.07 | 100% | 559660.07 | 559660.07 | 0 | 0 | ML | 700 | 100% | 331 | BIENESTAR | ALTO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 1497060.48 |  | 1497060.48 | 814960.47 | 75789 | 606311.01
C. P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## INF. BASICA DE SALUD 5
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 5 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C | FOLIO MIDS
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
1-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LAS CRUCES | 220020125 | 574119.68 | 100% | 574119.68 | 574119.68 | 0 | 0 | M2 | 52 | 100% | 66 | BIENESTAR | BAJO |  | X | 6865
2-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EL ARPA | 220020013 | 560011.32 | 100% | 560011.32 | 560011.32 | 0 | 0 | M2 | 52 | 100% | 72 | BIENESTAR | BAJO |  | X | 6866
3-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LA SIERRITA | 220020186 | 563995.49 | 100% | 563995.49 | 563995.49 | 0 | 0 | M2 | 52 | 100% | 42 | BIENESTAR | ALTO |  | X
4-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | HORNITOS | 220020167 | 626446.56 | 100% | 626446.56 | 626446.56 | 0 | 0 | M2 | 52 | 100% | 92 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 6869
5-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | IT | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LAS MAJADITAS | 220020162 | 599553.22 | 100% | 599553.22 | 599553.22 | 0 | 0 | M2 | 52 | 100% | 74 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 6870
6-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO ( EQUIPAMIENTO) |  |  | T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EL CANTON | 220020018 | 50000 | 100% | 50000 | 50000 | 0 | 0 | EQUIPAMIENTO | 1 | 100% | 195 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 21309
7-06223 | CONSTRUCCION DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EL MADROÑO | 220020169 | 165656.47 | 100% | 165656.47 | 165656.47 | 0 | 0 | M2 | 52 | 100% | 389 | BIENESTAR | MEDIO | X |  | 31380
8-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LLANO DE SAN FRANCISCO | 220020046 | 672347.21 | 95% | 672347.21 | 672347.21 | 0 | 0 | M2 | 52 | 100% | 195 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 21559
9-06224 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MEDICOS ( 6 LOCALIDADES) |  |  | I.T. | SO | EQUIPAMIENTO | MI* | DIRECTA | EPAZOTES GRANDES | 220020034 | 300000.01 | 100% | 300000.01 | 300000.01 | 0 | 0 | EQUIPAMIENTO | 6 | 100% | 600 | BIENESTAR | ALTO | X
2015-00849 | CONSTRUCCION PRIMER ETAPA DE CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* |  | SAN PEDRO EL VIEJO | 220020079 | 9049580 | 100% | 9049580 | 0 | 9049580 | 0 | M2 | 374 | 100% | 1562 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 13161709.96 |  | 13161709.96 | 4112129.96 | 9049580 | 0
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## INF. BASICA EDUCATIVA 6
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [7 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO CON EDUCACION DE CALIDAD
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 6 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C | FOLIO MIDS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
1-0724115 | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS (OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO) TELESECUNDARIA JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | COMPLEMENTARIOS | TONATICO | 220020086 | 2450000 | 70% | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | M2 | 99.02 | 100% | 331 | BIENESTAR | ALTO |  | X | 6857
2-0725114 | CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y BAÑOS EN PRIMARIA CUAHUTEMOC |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | COMPLEMENTARIOS | EPAZOTITOS | 220020035 | 780203.99 | 92% | 780203.99 | 780203.99 | 0 | 0 | M2 | 50.12 | 100% | 228 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
3-0725114 | CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y BAÑOS) EN PRIMARIA IGNACIO COMONFORT |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | COMPLEMENTARIOS | HORNITOS | 220020167 | 710589.74 | 40% | 710589.74 | 710589.74 | 0 | 0 | M2 | 31.67 | 100% | 92 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 6862
4-0725113 | CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y BAÑOS) EN PREESCOLAR ARCOIRIS |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | COMPLEMENTARIOS | SAUZ DE GUADALUPE | 220020082 | 781680 | 90% | 781680 | 781680 | 0 | 0 | M2 | 31.67 | 100% | 565 | BIENESTAR | MEDIO |  | X | 6864
5-0724214 | TERMINACION DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE BRASIL |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | COMPLEMENTARIOS | ARQUITOS | 220020142 | 71094.51 | 100% | 71094.51 | 71094.51 | 0 | 0 | M2 | 187.92 | 100% | 213 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
2015-00139 | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE METALICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO ESCANELA |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* | FID | SAN PEDRO ESCANELA | 220020080 | 998999.99 | 100% | 998999.99 | 0 | 0 | 998999.99 | CANCHA | 1 | 100% | 99 | BIENESTAR | BAJO |  | X
2015-00752 | REHABILITACION GENERAL EN TELESECUNDARIA ALEJANDRO CORIA ADAME |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* | FAM 2015 | ESCANELILLA | 220020036 | 396281.44 | 100% | 396281.44 | 0 | 396281.44 | 0 | M2 | 345 | 100% | 33 | BIENESTAR | BAJO |  | X
2015-00753 | CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCION EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | FAM 2015 | LOMA LARGA (SANTA CECILIA) | 220020044 | 219260.22 | 100% | 219260.22 | 0 | 219260.22 | 0 | M2 | 62 | 100% | 18 | BIENESTAR | BAJO |  | X
2015-00754 | MANTENIMIENTO EN DORMITORIOS, COMEDOR Y SALONES (IMPERMEABILIZACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALBERGUE NIÑOS HÉROES. |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* | FAM 2015 | PINAL DE AMOLES | 220020001 | 446183.54 | 100% | 446183.54 | 0 | 446183.54 | 0 | M2 | 457 | 100% | 50 | BIENESTAR | MUY BAJO |  | X
2015-00755 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, CONTRAFUERTES Y BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA, EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | FAM 2015 | MAGUEY BLANCO | 220020049 | 398172.1 | 100% | 398172.1 | 0 | 398172.1 | 0 | M2 | 57 | 100% | 37 | BIENESTAR | BAJO |  | X
2015-00756 | CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA TV SECUNDARIA NARCISO MENDOZA |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | FAM 2015 | LA TINAJA | 220020085 | 529983.6 | 100% | 529983.6 | 0 | 529983.6 | 0 | M2 | 102 | 100% | 53 | BIENESTAR | BAJO |  | X
2015-00757 | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR GENERAL DECOLY OVIEDO |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* | FAM 2015 | ALEJANDRIA DE MORELOS | 220020012 | 198284.92 | 100% | 198284.92 | 0 | 198284.92 | 0 | M2 | 116 | 100% | 24 | BIENESTAR | BAJO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 7980734.05 |  | 7980734.05 | 4793568.24 | 2188165.82 | 998999.99
C. P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
dar de alta el quirambal y la joya checar con cuanto

## MEJORAMIENTO VIVIENDA 7
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [9 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [15 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [9 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [9 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [12 empty] | HOJA: | 7 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TOPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
2-08301 | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCIÓN | MI* | DIRECTA | MESA DE RAMIREZ | 220020053 | 1781632.86 | 50% | 1781632.86 | 1781632.86 | 0 | 0 | 0 | VIVIENDA | 38 | 100% | 74 | BIENESTAR | ALTO |  | X
3-08303 | CUARTO ADICIONAL |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCIÓN | MI* | DIRECTA | EL MEZQUITE | 220020110 | 999876.3 | 50% | 999876.3 | 999876.3 | 0 | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 100% | 58 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
4-08302 | TECHOS FIJOS (LOSAS DE CONCRETO) |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCIÓN | MI* | DIRECTA | SAN ISIDRO MAGUEY BLANCO. | 220020165 | 486970.01 | 50% | 486970.01 | 486970.01 | 0 | 0 | 0 | M2 | 512 | 100% | 185 | BIENESTAR | ALTO |  | X
5DZP22003657 | INSTALACION DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO. |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCIÓN | MI* | DIRECTA | PUERTO DE VIGAS. | 220020092 | 3724023.95 | 100% | 3724023.95 | 942644 | 0 | 2781379.95 | 0 | VIVIENDA | 400 | 100% | 2000 | BIENESTAR | ALTO | X
06-08302 | INSTALACION DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO 2DA ETAPA |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCIÓN | MI* | DIRECTA | PUERTO DE VIGAS. | 220020092 | 1065734.38 | 0% | 1065734.38 | 1065734.38 | 0 | 0 | 0 | VIVIENDA | 400 | 100% | 2000 | BIENESTAR | ALTO | X
[9 empty] | SUMA |  | 8058237.5 |  | 8058237.5 | 5276857.55 | 0 | 2781379.95 | 0
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA .
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## CAMINOS RURALES 8
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 8 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADODE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C | FOLIO MIDS
CAMINOS RURALES
1-09311 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA CHARCA-RIO ESCANELA 2DA ETAPA |  |  | C. | UB | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | LA CHARCA | 220020134 | 170028.44 | 100% | 170028.44 | 170028.44 | 0 | 0 | KM | 3.3 | 100% | 116 | BIENESTAR | MEDIO | X
2-09311 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOS PINOS-EL CANTÓN 2DA ETAPA |  |  | C. | UB | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | LOS PINOS | 220020062 | 1061280.89 | 100% | 1061280.89 | 1061280.89 | 0 | 0 | KM | 3.8 | 100% | 330 | BIENESTAR | MEDIO | X |  | 6117
5PET22003515 | AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESA DE RAMIREZ 1RA ETAPA |  |  | C. | UB | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | MESA DE RAMIREZ | 220020053 | 200000 | 100% | 200000 | 100000 | 0 | 100000 | KM | 1.5 | 100% | 74 | BIENESTAR | ALTO | X
[9 empty] | SUMA |  | 1431309.33 |  | 1431309.33 | 1331309.33 | 0 | 100000
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
ESTADO: QUERETARO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MODALIDAD: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES
ZONA PRIORITARIA:
DEPENDENCIA NORMATIVA:
INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
HOJA: 1 DE: 8

## INF PROD RURAL 9
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [8 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF 2015 | [8 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. | [11 empty] | HOJA: | 9 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATÉGICA | GRADO DE REZAGO SOCIAL | MODO DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015 |  |  |  | AM | C | FOLIO MIDS
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
1-1040 | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA |  |  | I.T. | IR | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | SAN JOSE COCHINITO | 220020078 | 90000 | 100% | 90000 | 90000 | 0 | 0 | M3 | 33 | 100% | 102 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MEDIO | X
2-1040 | REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | IR | REHABILITACION | MP* | DIRECTA | CUATRO PALOS | 220020027 | 200000 | 100% | 200000 | 200000 | 0 | 0 | M2 | 400 | 100% | 122 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | ALTO | X
3-1040 | REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | IR | REHABILITACION | MP* | DIRECTA | RANCHO NUEVO DOS | 220020208 | 200000 | 100% | 200000 | 200000 | 0 | 0 | M2 | 400 | 100% | 87 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MEDIO | X
4-1040 | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA DEPOSITO DE AGUA DE 75M3 |  |  | I.T. | IR | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | AGUACATE DE MORELOS | 220020005 | 29999.99 | 100% | 29999.99 | 29999.99 | 0 | 0 | M2 | 25 | 100% | 118 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | ALTO | X
5-1040 | CIRCULADO DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | IR | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | LAS GUAYABAS | 220020161 | 50000 | 0% | 50000 | 50000 | 0 | 0 | M2 | 80 | 100% | 81 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MEDIO | X
6-1040 | REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA 2DA ETAPA |  |  | I.T. | IR | REHABILITACION | MP* | DIRECTA | POTRERILLOS | 220020064 | 300000 | 100% | 300000 | 300000 | 0 | 0 | OLLA | 1 | 100% | 185 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | BAJO |  | X
7-1040 | AMPLIACION DE CAMINO RURAL |  |  | I.T. | IR | AMPLIACIÓN | MP* | COMPLEMENTARIOS | TIMBRE DE GUADALUPE | 220020084 | 100000 | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 0 | KM | 1 | 100% | 216 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MEDIO | X
8-1040 | AMPLIACION DE CAMINO DE SACA 1RA. ETAPA |  |  | I.T. | IR | AMPLIACIÓN | MP* | COMPLEMENTARIOS | HORNITOS | 220020167 | 150000 | 100% | 150000 | 150000 | 0 | 0 | KM | 1.5 | 100% | 92 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MEDIO | X |  | 4523
10-1040 | AMPLIACION DE CAMINO DE SACA 2DA. ETAPA |  |  | I.T. | IR | AMPLIACIÓN | MP* | COMPLEMENTARIOS | EL MEZQUITE | 220020110 | 300000 | 100% | 300000 | 300000 | 0 | 0 | KM | 3 | 100% | 58 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MUY ALTO | X
12-1040 | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA |  |  | I.T. |  | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | LA BARROSA | 220020132 | 150000 | 0% | 150000 | 150000 | 0 | 0 | M3 | 33 | 100% | 68 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | BAJO | X
[9 empty] | SUMA |  | 1569999.99 |  | 1569999.99 | 1569999.99 | 0 | 0
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## INDIRECTOS 10
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [6 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [5 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [5 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [11 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [5 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [6 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [5 empty] | FISMDF 2015 | [6 empty] | C: | CONTRATO
[8 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [9 empty] | HOJA: | 10 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODO DE EJECUCION
[11 empty] | SUMA | FISMDF | FEDERAL | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015
11 | INDIRECTOS
1000 | SERVICIOS PERSONALES
121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 396000 | 0% | 396000 | 396000 | 0 | 0 |  |  | 100%
122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 55682.8 | 0% | 55682.8 | 55682.8 | 0 | 0 |  |  | 100%
3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
355 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 259353.18 | 0% | 259353.18 | 259353.18 | 0 | 0 |  |  | 100%
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  | I.T. | 11
213 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | [6 empty] | PINAL DE AMOLES | 60000 | 0% | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 100%
6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
629 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 358844.3 | 0% | 358844.3 | 358844.3 | 0 | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | SUMA | 1129880.28 |  | 1129880.28 | 1129880.28 | 0 | 0
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## DESARROLLO INST. 11
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [6 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [5 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [5 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [11 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [5 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [6 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [5 empty] | FISMDF 2015 | [6 empty] | C: | CONTRATO
[8 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [8 empty] | HOJA: | 11 | DE | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODO DE EJECUCION
[11 empty] | SUMA | FISMDF | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015
12 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
1 | ADECUACIÓN DE PATIO CENTRAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA. |  |  | I.T. | 12 |  |  | PINAL DE AMOLES | 275000 | 0% | 275000 | 275000 | 0 | PIEZA | 1 | 100% | 27000
2 | MODULOS INTERACTIVOS PARA CONSULTA CIUDADANA (PANTALLAS TOUCH SCREEN) PARA LA CONSULTA Y ATENCIÓN DE DEMANDAS CIUDADANAS. |  |  | I.T. | 12 |  |  | PINAL DE AMOLES | 419843.14 | 100% | 419843.14 | 419843.14 | 0 | PIEZA | 4 | 100% | 27000
3 | CURSO DE CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS |  |  | I.T. | 12 |  |  | PINAL DE AMOLES | 56700.09 | 0% | 56700.09 | 56700.09 | 0 | ACCION | 1 | 100% | 9
2 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE |  |  | I.T. | 12 |  |  | PINAL DE AMOLES | 1710.29 | 0% | 1710.29 | 1710.29 | 0 | ACCION | 10 | 100% | 10
[8 empty] | SUMA | 753253.52 |  | 753253.52 | 753253.52 | 0
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## RESUMEN 12
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [5 empty] | EJE RECTOR: |  | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [5 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [5 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [10 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [5 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [5 empty] | AM: |  | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [5 empty] | FISMDF 2015 | [5 empty] | C: |  | CONTRATO
[8 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [9 empty] | HOJA: | 12 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS | [5 empty] | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | JORNALES | MODO DE EJECUCION
[10 empty] | SUMA | FISMDF | ESTATAL | FEDERAL | FORTAMUN | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015
RESUMEN POR RUBROS
| AGUA POTABLE |  |  | I. T. | 1 |  |  | 10759522.71 | 0% | 10759522.71 | 9024516.47 | 535427.26 | 1199578.98 | 0 |  |  |  | 100%
| DRENAJE LETRINAS Y ALCANTARILLADO |  |  | I.T. | 3 |  |  | 12310609.24 | 0% | 12310609.24 | 5293564.57 | 1108838.3 | 5908206.37 | 0 | 862500 |  |  | 100%
| URBANIZACION MUNICIPAL |  |  | I. T. | 4 |  |  | 29020494.24 | 0% | 29020494.24 | 3562635.62 | 4462462.07 | 20307896.55 | 0 | 687500 |  |  | 100%
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES |  |  | I. T. | 5 |  |  | 1497060.48 | 0% | 1497060.48 | 814960.47 | 75789 | 606311.01 | 0 |  |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD |  |  | I. T. | 6 |  |  | 13161709.96 | 0% | 13161709.96 | 4112129.96 | 9049580 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA |  |  | I. T. | 7 |  |  | 7980734.05 | 0% | 7980734.05 | 4793568.24 | 2188165.82 | 998999.99 | 0 |  |  |  | 100%
| MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA |  |  | I. T. | 8 |  |  | 8058237.5 | 0% | 8058237.5 | 5276857.55 | 0 | 2781379.95 | 0 |  |  |  | 100%
| CAMINOS RURALES |  |  | I. T. | 9 |  |  | 1431309.33 | 0% | 1431309.33 | 1331309.33 | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |  |  | I. T. | 10 |  |  | 1569999.99 | 0% | 1569999.99 | 1569999.99 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
| GASTOS INDIRECTOS |  |  | I. T. | 11 |  |  | 1129880.28 | 0% | 1129880.28 | 1129880.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
| DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  | I. T. | 12 |  |  | 753253.52 | 0% | 753253.52 | 753253.52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
[7 empty] | SUMA | 87672811.3 |  | 87672811.3 | 37662676 | 17420262.45 | 31902372.85 | 0 | 1550000
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, SE REALIZA LA PUBLICACION DE LA PROPUESTA INICIAL DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33, PROGRAMA (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2015
C. P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM

## LINEAMIENTOS
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO |  |  |  |  | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [5 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [5 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 11 DE ENERO DE 2016 (RESULTADOS FINALES DEL EJERCICIO) | [8 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [5 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA |  |  |  | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [5 empty] | FISMDF 2015 |  |  |  | C: | CONTRATO
[8 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | HOJA: | 13 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | CLASIFICACION DE PROYECTOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. DOF 14 DE FEBRERO DE 2014. |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | GRADO DE MARGINACION | MODO DE EJECUCION
[10 empty] | DIRECTA | COMPLEMENTARIOS | PROYECTO ESPECIAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2015
RESUMEN POR RUBROS
| AGUA POTABLE |  |  | I. T. | 1 |  |  | 9024516.47 | 0% | 9024516.47 | 0 | 0 |  |  | 100%
| DRENAJE LETRINAS Y ALCANTARILLADO |  |  | I.T. | 3 |  |  | 5293564.57 | 0% | 5293564.57 | 0 | 0 |  |  | 100%
| URBANIZACION MUNICIPAL |  |  | I. T. | 4 |  |  | 3562635.62 | 0% | 0 | 3362635.62 | 200000 |  |  | 100%
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES |  |  | I. T. | 5 |  |  | 814960.47 | 0% | 814960.47 | 0 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD |  |  | I. T. | 6 |  |  | 4112129.96 | 0% | 4112129.96 | 0 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA |  |  | I. T. | 7 |  |  | 4793568.24 | 0% |  | 4793568.24 | 0 |  |  | 100%
| MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA |  |  | I. T. | 8 |  |  | 5276857.55 | 0% | 5276857.55 | 0 | 0 |  |  | 100%
| CAMINOS RURALES |  |  | I. T. | 9 |  |  | 1331309.33 | 0% | 0 | 1331309.33 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |  |  | I. T. | 10 |  |  | 1569999.99 | 0% | 1019999.99 | 550000 | 0 |  |  | 100%
| GASTOS INDIRECTOS |  |  | I. T. | 11 |  |  | 1129880.28 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  | I. T. | 12 |  |  | 753253.52 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
[7 empty] | SUMA | 37662676 |  | 25542029.01 | 10037513.19 | 200000
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, SE REALIZA LA PUBLICACION DE LA PROPUESTA INICIAL DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33, PROGRAMA (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS SE PODRA INVERTIR HASTA UN 30% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FISMDF EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y/O ESPECIALES, DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO ES TOTALMENTE ZAP RURAL, DE ACUERDO AL CATALOGO DE SEDESOL Y CONEVAL, LO QUE NOS PERMITE APLICAR DEL TOTAL DE LOS RECURSOS UN IMPORTE DE $11,298,802.80
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA.
PRESIDENTE DEL COPLADEM