## PROYECTOS-3X1-2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE16160200728775 | Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua | 63X122010592-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728777 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 63X122005566-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728779 | Construcción De Andador Peatonal Con Alumbrado Publico Ahuacatlan-Huajales. | 63X122005580-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728782 | Construcción De Andador 1ra Etapa En Barrio El Puente. | 63X122005558-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728785 | Ampliacion De R.D. De Energia Electrica. | 63X122005590-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728786 | Introducción De Alumbrado Publico | 63X122005560-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728787 | Construcción De Deposito, Linea De Conducción Y Rehabilitación De Captación De Agua. | 63X122005589-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728788 | Becas Academicas | 63X122005588-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2016 | 515703.12 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCION ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728789 | Urbanización De Calle La Escondida (Rehabilitación De Red Hidráulica). | 63X122005581-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045608 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega De San Juan. | 2017-8918 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1149396.5 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045639 | Construccion De Aulas, Oficina Espacios Educativos, Para El Instituto Tecnologico De Queretaro 1ra Etapa, Para Beneficiar A Este Municipio De Pinal De Amoles, Qro. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1599648.42 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 100 | 0 | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045666 | Remodelacion De Oficinas Administrativas En Colegio De Bachilleres Cobaq 23 Ahuacatlan De Guadalupe. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1229557.02 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 100 | 0 | Otros | 455 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045682 | Construccion De Techumbre En Plaza Cívica De Primaria Nicolás Bravo, Para Beneficiar A La Localidad De Escanelilla. | 2017-8938 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 770587.84 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045720 | Mejoramiento De Acceso Y Rehabilitación De Cancha De Futbol, Para Beneficiar A La Comunidad De El Madroño, Pinal De Amoles, Qro. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 738905.47 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045742 | Pavimentacion De Calle En Acceso Principal Para Beneficiar A La Localidad De Sauz De Guadalupe. | 2017-8910 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998250.35 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 335 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045753 | Pavimentación En Calle Y Escalinata, Para Beneficiar A La Localidad De Huilotla, Pinal De Amoles. | 2017-8912 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 598887.7 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045757 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Localidad De Mesas De Santa Ines, Pinal De Amoles. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 499738.66 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045765 | Construcción De Puente Peatonal, Para Comunicar La Comunidad De Maby. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 699381.79 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 219 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045772 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Derramadero De Juárez. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399880.83 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045777 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Colorado. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399351.83 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045789 | Construccion De Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Comunidad De El Refugio. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 599912.87 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 193 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045793 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Cerro Del Carmen. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399222.38 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045796 | Construccion De Rampa De Concreto Para Beneficiar A La Comunidad De Huajales. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399844.9 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045799 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Loma Larga. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399101.71 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045802 | Construccion De Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Mohonera. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399409.03 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
C.P GLORIA INES RENDON GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES

## PROYECTOS-3X1-2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE16160200728775 | Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua | 63X122010592-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 60380 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728777 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 63X122005566-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 249997 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728779 | Construcción De Andador Peatonal Con Alumbrado Publico Ahuacatlan-Huajales. | 63X122005580-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728782 | Construcción De Andador 1ra Etapa En Barrio El Puente. | 63X122005558-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728785 | Ampliacion De R.D. De Energia Electrica. | 63X122005590-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 553412 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728786 | Introducción De Alumbrado Publico | 63X122005560-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 252147 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728787 | Construcción De Deposito, Linea De Conducción Y Rehabilitación De Captación De Agua. | 63X122005589-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 245167 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728788 | Becas Academicas | 63X122005588-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2016 | 515703.12 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 128925.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCION ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200728789 | Urbanización De Calle La Escondida (Rehabilitación De Red Hidráulica). | 63X122005581-2016 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045608 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega De San Juan. | 2017-8918 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1149396.5 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045639 | Construccion De Aulas, Oficina Espacios Educativos, Para El Instituto Tecnologico De Queretaro 1ra Etapa, Para Beneficiar A Este Municipio De Pinal De Amoles, Qro. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1599648.42 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 100 | 0 | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045666 | Remodelacion De Oficinas Administrativas En Colegio De Bachilleres Cobaq 23 Ahuacatlan De Guadalupe. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1229557.02 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 100 | 0 | Otros | 455 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045682 | Construccion De Techumbre En Plaza Cívica De Primaria Nicolás Bravo, Para Beneficiar A La Localidad De Escanelilla. | 2017-8938 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 770587.84 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045720 | Mejoramiento De Acceso Y Rehabilitación De Cancha De Futbol, Para Beneficiar A La Comunidad De El Madroño, Pinal De Amoles, Qro. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 738905.47 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045742 | Pavimentacion De Calle En Acceso Principal Para Beneficiar A La Localidad De Sauz De Guadalupe. | 2017-8910 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998250.35 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 335 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045753 | Pavimentación En Calle Y Escalinata, Para Beneficiar A La Localidad De Huilotla, Pinal De Amoles. | 2017-8912 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 598887.7 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045757 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Localidad De Mesas De Santa Ines, Pinal De Amoles. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 499738.66 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045765 | Construcción De Puente Peatonal, Para Comunicar La Comunidad De Maby. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 699381.79 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 219 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045772 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Derramadero De Juárez. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399880.83 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045777 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Colorado. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399351.83 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045789 | Construccion De Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Comunidad De El Refugio. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 599912.87 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 193 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045793 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Cerro Del Carmen. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399222.38 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045796 | Construccion De Rampa De Concreto Para Beneficiar A La Comunidad De Huajales. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399844.9 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045799 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Loma Larga. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399101.71 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045802 | Construccion De Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Mohonera. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399409.03 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
C.P GLORIA INES RENDON GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES