## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 5 | QUE16160200726651 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construccion Sistema De Agua Potable Para Benficiar A San Isidro Y Maguey Blanco - 95964 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95964 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:NINGUNORANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL APARTADERO Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN ISÍDRO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO., lon:-99.61217872, lat:21.26859994}} | 2016-07-15 | 2016-11-15 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FISMDF-FISE-031-491-2016, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3956665.91, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_INICIO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160200652079 | Acción | 623002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623002.56, modificado:617129.24}} | Rehabilitación Y Adecuación De Delegaciones Municipales - 54822 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2016-07-15 | 2016-10-04 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:22632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:617129.24, importe_modificado:617129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {730682/proyecto_INICIO, 730682/proyecto_PROCESO, 730682/proyecto_FIN, 730682/proyecto_PROCESO, 730682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300788324 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato San Pedro El Viejo Comunitario - 323497 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 323497 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL MURCIELAGO Y TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA,, lon:-99.50168281, lat:21.10822634}} | 2016-10-15 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {892452/proyecto_INICIO, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160200694147 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:130101.26}} | Construcción De Rampa De Concreto - 129170 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 129170 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, direccion:NINGUNORANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARQUITOS Y TERRACERIA EL PEDREGAL, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, lon:-99.59921394, lat:21.17122294}} | 2016-09-15 | 2016-12-30 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:130101.26, importe_modificado:130101.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {795714/proyecto_PROCESO, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_FIN, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_PROCESO, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_FIN, 795714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
_________________________________________
LIC. ISIDRO GARAY PACHECO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE190201521187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201521245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE190201521292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742466.15 | 742466.15
QUE190201522025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
QUE190201526389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283333.33 | 283333.33
QUE190201552223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599999.78 | 600000
QUE190201521162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201521221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE190201521235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
QUE190201521327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
QUE190201521367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE190201521451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
QUE190201521499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE190201521509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE190201552195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
QUE190201521223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE190201521309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE190201521359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
QUE190201526312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
QUE190201526437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201520977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
QUE190201521153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
QUE190201521213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201521273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
QUE190201521277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166000 | 166000
QUE190201521389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 460000
QUE190201521458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
QUE190201521472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
QUE190201526275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
QUE190201526339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 133333.33
QUE190201526365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 133333.33
QUE190201526428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.67 | 66666.67
QUE190201520949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
QUE190201521261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
QUE190201521329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201521400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201521404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825000 | 825000
QUE190201521430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
QUE190201521465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
QUE190201526198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240000 | 1240000
QUE190201526247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
QUE190201526401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316666.67 | 316666.67
QUE190201521059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
QUE190201521279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 940000
QUE190201521303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE190201526216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE190201521167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
QUE190201521189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
QUE190201521229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
QUE190201521290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
QUE190201521298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
QUE190201521424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE190201521443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
QUE190201525844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201526373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.67 | 66666.67
QUE190201521207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE190201521491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE190201521503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
QUE190201525861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289000 | 289000
QUE190201526292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE190201526485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703550.85 | 703550.85

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE190201521187 | Otros | 1 | 1
QUE190201521245 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE190201521292 | Otros | 17 | 17
QUE190201522025 | Otros | 2 | 2
QUE190201526389 | Otros | 17 | 17
QUE190201552223 | Otros | 1 | 1
QUE190201521162 | Otros | 1 | 1
QUE190201521221 | Metros lineales | 172 | 172
QUE190201521235 | Otros | 172 | 172
QUE190201521327 | Otros | 17 | 17
QUE190201521367 | Otros | 2 | 2
QUE190201521451 | Otros | 1 | 1
QUE190201521499 | Otros | 1.2 | 1.2
QUE190201521509 | Otros | 1 | 1
QUE190201552195 | Otros | 1 | 1
QUE190201521223 | Metros Cuadrados | 600 | 600
QUE190201521309 | Otros | 17 | 17
QUE190201521359 | Otros | 17 | 17
QUE190201526312 | Otros | 6 | 6
QUE190201526437 | Otros | 700 | 700
QUE190201520977 | Otros | 4 | 4
QUE190201521153 | Otros | 4 | 4
QUE190201521213 | Otros | 1 | 1
QUE190201521273 | Otros | 1 | 1
QUE190201521277 | Otros | 2 | 2
QUE190201521389 | Otros | 5 | 5
QUE190201521458 | Otros | 1 | 1
QUE190201521472 | Otros | 1 | 1
QUE190201526275 | Otros | 7 | 7
QUE190201526339 | Otros | 8 | 8
QUE190201526365 | Otros | 8 | 8
QUE190201526428 | Otros | 4 | 4
QUE190201520949 | Otros | 5 | 5
QUE190201521261 | Otros | 1 | 1
QUE190201521329 | Otros | 3 | 3
QUE190201521400 | Otros | 5 | 5
QUE190201521404 | Otros | 4 | 4
QUE190201521430 | Otros | 1 | 1
QUE190201521465 | Otros | 1 | 1
QUE190201526198 | Otros | 31 | 31
QUE190201526247 | Otros | 16 | 16
QUE190201526401 | Otros | 19 | 19
QUE190201521059 | Otros | 1 | 1
QUE190201521279 | Otros | 15 | 15
QUE190201521303 | Otros | 2 | 2
QUE190201526216 | Otros | 20 | 20
QUE190201521167 | Otros | 1 | 1
QUE190201521189 | Otros | 2 | 2
QUE190201521229 | Metros Cuadrados | 550 | 550
QUE190201521290 | Otros | 16 | 16
QUE190201521298 | Otros | 11 | 11
QUE190201521424 | Otros | 2 | 2
QUE190201521443 | Otros | 1 | 1
QUE190201525844 | Vehículos | 1 | 1
QUE190201526373 | Otros | 4 | 4
QUE190201521207 | Otros | 1 | 1
QUE190201521491 | Otros | 2 | 2
QUE190201521503 | Otros | 4 | 4
QUE190201525861 | Otros | 1 | 1
QUE190201526292 | Otros | 20 | 20
QUE190201526485 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE190201521187 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | COLONIA PIEDRA GRANDE, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN C | -99.628 | 21.1357
QUE190201521245 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y TERRACERIA SAN PEDRO VIEJO, TERRACERIA EL CHUVEJE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE RAMPA SE REALIZ | -99.5293 | 21.1237
QUE190201521292 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto De Escanelilla | RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y TERRACERIA LA TROJA, OBRA DENOMINADA AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PUERTO DE ESCANELILL | -99.5752 | 21.2159
QUE190201522025 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA Y CARRETERA LA COLGADA, LA OBRA AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO PINAL DE | -99.5064 | 21.1102
QUE190201526389 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | COLONIA CURVA COLORADA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA XILITLA-SAN JUAN DEL RIO, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LOSAS SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNID | -99.6279 | 21.137
QUE190201552223 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | RANCHERIA HUILOTLA, 76314 HUILOTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA Y TERRACERIA SAUZ DE ARROYO HONDO, CALLE EL PANTEON Y BARRIO EL CAPULIN HUILOTLA | -99.5837 | 21.2509
QUE190201521162 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | PUEBLO CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE CONDUCCIÓN SE REALIZARÁ EN SISTEMA DE PINAL DE AMO | -99.6263 | 21.1362
QUE190201521221 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | RANCHERIA PEÑA ALTA, 76314 PEÑA ALTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA PUERTO DE ANIMAS JALPAN DE SERRA, SE REALIZARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR 1RA ETAPA PEATONAL HUAJALES - PEÑ | -99.5209 | 21.2119
QUE190201521235 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | PUEBLO ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, SE REALIZARA UNA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN LAS LOCA | -99.5646 | 21.2036
QUE190201521327 | Querétaro | Pinal de Amoles | Otomites | RANCHERIA OTOMITES, 76334 OTOMITES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA TEMAZCALES Y TERRACERIA PUERTO DEL TEJOCOTE, LA OBRA AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE OTOMITES PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5747 | 21.1242
QUE190201521367 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y CAMINO AGUA FRIA, LA OBRA AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA PINAL DE AMOLES, QRO, | -99.5864 | 21.1374
QUE190201521451 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero De Juárez | RANCHERIA DERRAMADERO DE JUÁREZ, 76316 DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA RIO ESCANELA Y TERRACERIA CUESTA BLANCA, OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUEL | -99.617 | 21.2171
QUE190201521499 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | RANCHERIA EL CANTÓN, 76317 EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA EL GALLO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CANTÓN | -99.6467 | 21.2308
QUE190201521509 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA EPAZOTITOS, OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINO EPAZOTITOS - PUERTO DEL TEJOCOTE | -99.5915 | 21.1232
QUE190201552195 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Parada De Santa Rosa | INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, 76324 PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y CARRETERA LA COLGADA, PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA | -99.5008 | 21.1296
QUE190201521223 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUY BLANCO Y TERRACERIA SAUZ DE GUADALUPE, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE RAMPA SE REALIZARÁ EN LAS LOCALIDADES DE LA DELEGACI | -99.634 | 21.2485
QUE190201521309 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA HUILOTLA, LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAGUEY BLANCO PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6122 | 21.2689
QUE190201521359 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y TERRACERIA LOMA DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE GUADALUPE DE LA BARRANCA | -99.6411 | 21.1541
QUE190201526312 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAUZ DE GUADALUPE Y TERRACERIA EL CANTON, CARRETERA CIENEGA DE SAN JUAN LAS VIVIENDAS SE REALIZARÁN EN LAS LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE SANTA | -99.6333 | 21.2456
QUE190201526437 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | COLONIA CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA XILITLA-SAN JUAN DEL RIO, LAS ACCIONES QUE SE REALIZARAN ESTARÁN BENEFICIANDO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN | -99.627 | 21.1354
QUE190201520977 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CERRADA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA ESCANELILLA, TERRACERIA LA SIERRITA LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADE | -99.565 | 21.2034
QUE190201521153 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CALLE EL CHUVEJE, CARRETERA LA COLGADA LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SE REALIZAR | -99.5292 | 21.1235
QUE190201521213 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | RANCHERIA , 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA ADJUNTAS DE GATOS, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI | -99.6138 | 21.0396
QUE190201521273 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas De Ahuacatlán | RANCHERIA , 76313 ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA SANTA AGUEDA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE AHUACATLAN | -99.5684 | 21.2319
QUE190201521277 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | RANCHERIA LA BARROSA, 76315 LA BARROSA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ESCANELILLA Y TERRACERIA LA TROJA, OBRA DENOMINDADA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BARROSA PINAL DE AMOLES QRO. | -99.6187 | 21.2472
QUE190201521389 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán De Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADAL | -99.5399 | 21.214
QUE190201521458 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate De Morelos | RANCHERIA AGUACATE DE MORELOS, 76336 AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CAMINO ADJUNTAS DE GATOS, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE | -99.6815 | 21.032
QUE190201521472 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz De Guadalupe | RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ESCANELILLA Y TERRACERIA LA TROJA, OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXO BAÑOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCA | -99.6092 | 21.2374
QUE190201526275 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARÁ EN LAS LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE ESC | -99.5649 | 21.2028
QUE190201526339 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán De Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN DE SERRA Y CARRETERA ESCANELILLA, LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA SE REALIZARÁ EN LAS LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓ | -99.54 | 21.214
QUE190201526365 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | PUEBLO BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LOSAS SE REALIZARÁ EN LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN DE BUCARELI PINAL DE AMOLES QRO. | -99.6142 | 21.0377
QUE190201526428 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAUZ DE GUADALUPE Y TERRACERIA LA CIENEGA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SE REALIZARÁ EN LAS LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE SANTA AGUEDA PINAL DE | -99.6344 | 21.2459
QUE190201520949 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | PUEBLO BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TEPOZÁN DEL DERRA JOYAS DE DERRA, LA M | -99.6133 | 21.0402
QUE190201521261 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 76318 MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA SAUZ DE ARROYO HONDO, OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA SEGUANDA ETAPA EN MAG | -99.6 | 21.2677
QUE190201521329 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | RANCHERIA LAS GUAYABAS, 76324 LAS GUAYABAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA COLGADA Y TERRACERIA LIMON DE LA CRUZ, AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDA DE LAS GUYABAS | -99.4687 | 21.1052
QUE190201521400 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | COLONIA CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA LA CAÑADA, CARRETERA TRES CRUCES LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA CASA DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PIN | -99.6271 | 21.1359
QUE190201521404 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | PUEBLO CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO -XILITLA Y CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LOCALIDADES DE ALEJANDRINA DE MORELOS POTRERILLOS, EL GAL | -99.5899 | 21.2391
QUE190201521430 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | COLONIA CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MAGUEYCITOS Y CARRETERA LA QUEBRADORA, OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA PREPARATORIA CECYTE EN LA C | -99.6218 | 21.1294
QUE190201521465 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | RANCHERIA EL MADROÑO, 76337 EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MAGUEY VERDE Y CARRETERA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO | -99.6861 | 21.1062
QUE190201526198 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO VIEJO, TERRACERIA LAS JOYAS DEL REAL LAS VIVIENDAS SE REALIZARAN EN LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE S | -99.5294 | 21.1234
QUE190201526247 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | RANCHERIA BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LAS VIVIENDAS SE REALIZARAN EN LAS LOCALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE BUCARELI PINAL DE AMOLES,QRO. | -99.6131 | 21.0388
QUE190201526401 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO VIEJO, TERRACERIA EL CHUVEJE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LOSAS SE REALIZARA EN LAS COMUNIDADES DE LA DE | -99.5284 | 21.1242
QUE190201521059 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y CAMINO AGUA FRIA DE SAN PEDRO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARG | -99.5864 | 21.1374
QUE190201521279 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz De Guadalupe | RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA LA BARROSA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDA | -99.6092 | 21.2382
QUE190201521303 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | RANCHERIA EL REFUGIO, 76326 EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA LLANO DE HUAXQUILICO, LA OBRA AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5694 | 21.139
QUE190201526216 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán De Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN DE SERRA Y CARRETERA ESCANELILLA, CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA LAS VIVIENDAS SE REALIZARÁN EN LAS LOCALIDADES DE | -99.5402 | 21.2132
QUE190201521167 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y BRECHA PINAL DE AMOLES, SE REALIZARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DE TANQUE DE ALMACENA | -99.6459 | 21.1473
QUE190201521189 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | COLONIA CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA QUEBRADORA Y CARRETERA MAGUEYCITOS, SE REALIZARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 EN LAS LOC | -99.6263 | 21.1362
QUE190201521229 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán De Guadalupe | RANCHERIA , 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA SANTA AGUEDA, LAS OBRAS SE REALIZARAN EN LAS COMUNIDADES DE ADJUNTAS DE AHUACATLAN Y COATLAN DE LOS ANGELE | -99.5683 | 21.2322
QUE190201521290 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA SANTA AGUEDA, AMPLIACIÓN DE LUZ EN BARRIO LA CURVA Y BARRIO LAS MESITAS | -99.6351 | 21.2505
QUE190201521298 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Del Maíz | RANCHERIA AGUA DEL MAÍZ, 76324 AGUA DEL MAÍZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA COLGADA Y TERRACERIA SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGÍA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL MAÍZ PINAL | -99.4919 | 21.1294
QUE190201521424 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | PUEBLO CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA LA CAÑADA, CARRETERA TRES CRUCES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE | -99.6273 | 21.1354
QUE190201521443 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero De Bucareli | RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE BUCARELI | -99.6434 | 21.1141
QUE190201525844 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE190201526373 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CARRETERA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE LAS LOSAS SE REALIZARÁN EN LAS LOCALIDADES DE LA DE | -99.5653 | 21.2024
QUE190201521207 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán De Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE A | -99.5398 | 21.214
QUE190201521491 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta De Gatos | RANCHERIA ADJUNTA DE GATOS, 76336 ADJUNTA DE GATOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA BUCARELI Y CAMINO AGUACATE DE MORELOS, OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINO BUCARELI-ADJUNTAS DE GATOS EN LA LOBALIDAD DE ADJUNT | -99.648 | 21.0076
QUE190201521503 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 76317 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA HORNITOS Y CAMINO EL CANTON, LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO PTO DE LOS VELÁZQUEZ SE REALIZARÁ EN EN MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO. | -99.6708 | 21.2255
QUE190201525861 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE190201526292 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | COLONIA PIEDRA GRANDE, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CALLE LA CEA, LAS VIVIENDAS SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS LOCALIDADES CERCANAS A ELLA. | -99.6274 | 21.1364
QUE190201526485 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal De Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE190201522025 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2019 | ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 199625.59 | 199625.59
QUE190201552223 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-014-2019 | CONSTRUCCIONES CANARISTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 596701.03 | 596701.03
QUE190201521327 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-013-2019 | YASMIN SALINAS RUBIO | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 921801.91 | 921801.91
QUE190201521451 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-019-2019 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL,SERVICIOS Y ARRENADAMIENTOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1349125.25 | 1349125.25
QUE190201521509 | Administración directa | 62523 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 150000 | 150000.0
QUE190201521309 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-007-2019 | ING. FERNANDO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1465383.49 | 1465383.49
QUE190201521153 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-027-2019 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNIPIO DE PINAL DE AMOLES | 3366570.15 | 3366570.15
QUE190201521213 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-015-2019 | ING. SERGIO HERNANDEZ URIBE | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 498488.69 | 498488.69
QUE190201521273 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-012-2019 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 389586.5 | 389586.5
QUE190201521277 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-003-2019 | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 164128.34 | 164128.34
QUE190201521389 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2019 | ING. FERNANDO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 418956.61 | 418956.61
QUE190201521458 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-018-2019 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1346680.46 | 1346680.46
QUE190201521472 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-021-2019 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.DE.C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 845929.21 | 845929.21
QUE190201521261 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-001-2019 | ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 227655.86 | 227655.86
QUE190201521430 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-017-2019 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL,SERVICIOS Y ARRENADAMIENTOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1297406.12 | 1297406.12
QUE190201521465 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-020-2019 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1114882.45 | 1114882.45
QUE190201521059 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-016-2019 | ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 373673.86 | 373673.86
QUE190201521279 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-002-2019 | ING. FERNANDO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 937635.83 | 937635.83
QUE190201521303 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-006-2019 | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 288756.85 | 288756.85
QUE190201521290 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-004-2019 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DEAMOLES | 1037644.07 | 1037644.07
QUE190201521298 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-005-2019 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 2095511.21 | 2095511.21
QUE190201521443 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-026-2019 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL,SERVICIOS Y ARRENADAMIENTOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 812807.95 | 812807.95
QUE190201525844 | Administración directa | 62513 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 500000 | 500000.0
QUE190201521503 | Administración directa | 62469 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 900000 | 900000.0
QUE190201525861 | Administración directa | 62447 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 289000 | 289000.0
QUE190201526485 | Administración directa | 62443 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 703550.85 | 703550.85

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE190201521187 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE190201521245 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
QUE190201521292 | 2019 | 2 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
QUE190201522025 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 1.7 | 85
QUE190201526389 | 2019 | 2 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
QUE190201552223 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
QUE190201521162 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE190201521221 | 2019 | 2 | Metros lineales | 172 | 172 | 0 | 0
QUE190201521235 | 2019 | 2 | Otros | 172 | 172 | 0 | 0
QUE190201521327 | 2019 | 2 | Otros | 17 | 17 | 13 | 76.4706
QUE190201521367 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
QUE190201521451 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
QUE190201521499 | 2019 | 2 | Otros | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
QUE190201521509 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
QUE190201552195 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE190201521223 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
QUE190201521309 | 2019 | 2 | Otros | 17 | 17 | 14 | 82.3529
QUE190201521359 | 2019 | 2 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
QUE190201526312 | 2019 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
QUE190201526437 | 2019 | 2 | Otros | 700 | 700 | 0 | 0
QUE190201520977 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
QUE190201521153 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 1.5 | 37.5
QUE190201521213 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE190201521273 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
QUE190201521277 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 1.7 | 85
QUE190201521389 | 2019 | 2 | Otros | 5 | 5 | 4.2 | 84
QUE190201521458 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
QUE190201521472 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
QUE190201526275 | 2019 | 2 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
QUE190201526339 | 2019 | 2 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
QUE190201526365 | 2019 | 2 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
QUE190201526428 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
QUE190201520949 | 2019 | 2 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
QUE190201521261 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
QUE190201521329 | 2019 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
QUE190201521400 | 2019 | 2 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
QUE190201521404 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
QUE190201521430 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE190201521465 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE190201526198 | 2019 | 2 | Otros | 31 | 31 | 0 | 0
QUE190201526247 | 2019 | 2 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
QUE190201526401 | 2019 | 2 | Otros | 19 | 19 | 0 | 0
QUE190201521059 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
QUE190201521279 | 2019 | 2 | Otros | 15 | 15 | 14 | 93.3333
QUE190201521303 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 1.7 | 85
QUE190201526216 | 2019 | 2 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
QUE190201521167 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE190201521189 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
QUE190201521229 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
QUE190201521290 | 2019 | 2 | Otros | 16 | 16 | 14 | 87.5
QUE190201521298 | 2019 | 2 | Otros | 11 | 11 | 9 | 81.8182
QUE190201521424 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
QUE190201521443 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
QUE190201525844 | 2019 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.15 | 15
QUE190201526373 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
QUE190201521207 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE190201521491 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
QUE190201521503 | 2019 | 2 | Otros | 4 | 4 | 1.3 | 32.5
QUE190201525861 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77
QUE190201526292 | 2019 | 2 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
QUE190201526485 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.38 | 38

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".