## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 138 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Total: 138
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE12130100006490 | Terminacion De Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 02-05191-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2012 | 0 | 595575 | 595575 | 595575 | 595575 | 595575 | 595575 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039818 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica 2da Etapa | 06-05193-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2012 | 0 | 372938 | 372938 | 372938 | 372938 | 372938 | 372938 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 600 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039830 | Rehabilitacion De Linea Electrica Por Desastres Naturales En La Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 18-05191-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2012 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMIANDO / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039875 | Construccion De Aula En Jardin De Niños | 01-0727113-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2012 | 0 | 364824.9 | 364824.9 | 364824.9 | 364824.9 | 364824.9 | 324824.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: se encuentra terminada financieramente / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039966 | Ampliacion De Area Para Desyunos Escolares Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano | 07-0724215-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2012 | 0 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 389358.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130300194237 | Equipamiento De Casa De Salud | 06-06214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2012 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINANDA / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130300194293 | Equipamiento De Casa De Salud | 07-06214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2012 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 146 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: TERMINADA / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130300195025 | Equipamiento De Casa De Salud | 0-06214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2012 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 193 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130300195701 | Ampliacion De Energia Electrica | 06-05193-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 278 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCEUNTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008668 | Sistema De Agua Potable La Cueva Ultima Etapa | 02-01013-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 0 | 256285.17 | 256285.17 | 256285.17 | 256285.17 | 256285.17 | 256285.17 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008684 | Rehabilitacion De Jaguey | 03-01022-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 0 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 100 | 0 | Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008698 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento | 06-01032-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 0 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA E ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008713 | Proyecto Integral (Diseño Y Construcción) De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 01-0415110-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 0 | 651043.62 | 651043.62 | 651043.62 | 651043.62 | 651043.62 | 651043.62 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: E ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008755 | Construccion De Andador Y Rampa De Concreto | 04-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 497929.19 | 497929.19 | 497929.19 | 497929.19 | 497929.19 | 497929.19 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008784 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 01-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 139690 | 139690 | 139690 | 139690 | 139690 | 139690 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 400 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008790 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 02-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 157210 | 157210 | 157210 | 157210 | 157210 | 157210 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008811 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 04-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 118260 | 118260 | 118260 | 118260 | 118260 | 118260 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008815 | Pavimentacion De Calle Mediante Rampa De Concreto | 06-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 763859.66 | 763859.66 | 763859.66 | 763859.66 | 763859.66 | 763859.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LQA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008824 | Equipamiento De Casa De Salud | 01-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UN EQUIPAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIONN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008847 | Equipamiento De Casa De Salud | 02-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UN EQUIPAMIENTO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008853 | Equipamiento De Casa De Salud | 03-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UN EQUIPAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008857 | Equipamiento De Casa De Salud | 04-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UN EQUIPAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008859 | Construccion De Escalinata Y Rampa De Concreto A Secundaria | 11-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 1082224.21 | 1082224.21 | 1082224.21 | 1081832.88 | 1081832.88 | 1081832.88 | 99.9638 | 0 | Metros Lineales | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008862 | Equipamiento De Casa De Salud | 05-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UN EQUIPAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008867 | Construccion De Cancha De Usos Múltiples Escuela Tv. Secundaria Emilio Portes Gil | 01-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 898908.05 | 898908.05 | 898908.05 | 898908.05 | 898908.05 | 898908.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008870 | Equipamiento De Casa De Salud | 06-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | Suspendido | 2013 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 50000 | 50000 | 50000 | 71.4286 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 75 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008878 | Construccion De Dirección Y Baños (Anexos) Primaria 18 De Marzo | 02-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Llano de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 657073.5 | 657073.5 | 657073.5 | 657073.5 | 657073.5 | 657073.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008890 | Circulado De Escuela Tv. Secundaria | 05-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 149922.94 | 149922.94 | 149922.94 | 149922.94 | 149922.94 | 149922.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100009001 | Apertura De Camino 3ra Etapa (Proyecto) | 01-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 0 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 100 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: SE ENCEUNTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010123 | Adquisición De Fertilizante, Desarrollo De Áreas De Temporal. | 17-10332-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Hectárea | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010306 | Construccion De Deposito De Agua | 22-10322-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 20 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010552 | Proyecto De Apertura De Caminos | 02-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 0 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 100 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: ES UN PROYECTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010625 | Proyecto De Apertura De Caminos | 03-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 0 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 100 | 0 | Proyecto | 7 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010666 | Proyecto De Apertura De Caminos | 04-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 0 | 60810.7 | 60810.7 | 60810.7 | 60810.7 | 60810.7 | 60810.7 | 100 | 0 | Proyecto | 3 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010703 | Proyecto De Apertura De Camino | 05-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 0 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 100 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE SENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100039175 | Gastos Indirectos | 11-2013. | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 995405 | 995405 | 995405 | 995405 | 995405 | 995405 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE EXCENDE EL GASTO DE INDIRECTOS POR $125,396.81 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200134765 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Jardin De Niños Ghiada | 10-0740-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 200000 | 169694.55 | 169694.55 | 169694.55 | 169694.55 | 169694.55 | 169694.55 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1815 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195169 | Construccion De Biblioteca En Jardin De Niños La Esperanza De Hoy | 09-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2012 | 0 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 466 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195202 | Rehabilitacion De Escuela Primaria | 10-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2012 | 0 | 53589.34 | 53589.34 | 53589.34 | 53589.34 | 53589.34 | 53589.34 | 100 | 0 | Acción | 116 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: TERMINADA / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195277 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 07-01012-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1032255.17 | 1032255.17 | 1032255.17 | 98.8338 | 0 | Sistema | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SILICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195383 | Construccion De Base Para Tinaco | 10-01034-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 75521.53 | 75521.53 | 75521.53 | 73021.52 | 73021.52 | 73021.52 | 96.6897 | 0 | Tinaco | 1164 | 100 | 96 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195618 | Construccion De Rampa De Concreto | 12-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 363749.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195656 | Construccion De Muro De Contencion | 14-0440-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 74111.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195831 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Secundaria Justo Sierra | 11-0726115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 742066.75 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1815 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195875 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 12-0726115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 100 | 0 | Metro cúbico | 450 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195950 | Construccion De Aula Didactica 6x8 En Escuela Tv Secundaria | 13-0724115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 102000 | 102000 | 102000 | 51 | 0 | Metro Cuadrado | 330 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232604 | Construccion De Aula En Preescolar | 18-0724113-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 100 | 0 | Aula | 178 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232705 | Equipamiento De Casa De Salud | 08-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UN EQUIPAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232742 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 07-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 79407.22 | 79407.22 | 79407.22 | 79407.22 | 79407.22 | 79407.22 | 100 | 0 | M2, Patio | 455 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232878 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio Casa Blanca | 15-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 496188.78 | 496188.78 | 496188.78 | 496188.78 | 496188.78 | 496188.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232910 | Construccion De Puente Peatonal En Cruce De Rio | 16-04121-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 1813916.43 | 1813916.43 | 1813916.43 | 1813916.43 | 1813916.43 | 1813916.43 | 100 | 0 | Puente | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400233453 | Construccion De Rampa De Concreto | 31-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 413 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400233514 | Construccion De Modulo Para La Produccion De Forrage Verde | 34-10324-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 118 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400233534 | Rehabilitacion De Camino De Saca | 35-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100298719 | Obras De Proteccion De Muro De Contencion Y Cancha De Usos Multiples En Esc. Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 21-0740-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 288085.04 | 288085.04 | 288085.04 | 288085.04 | 288085.04 | 288085.04 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100298727 | Ampliacion De Camino De Saca | 30-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100298755 | Rehabilitacion De Aula | 22-0724215-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 90770.54 | 90770.54 | 90770.54 | 90770.54 | 90770.54 | 90770.54 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321189 | Mejoramiento De Camino A Base De Rampa De Concreto En Acceso A Centro De Salud | 18-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 558485.67 | 558485.67 | 558485.67 | 558485.67 | 514705.89 | 514705.89 | 92.161 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO ESTIMACION DE CIERRE / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321244 | Construccion De Rampa De Concreto En La Nopalera | 19-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 137030.16 | 137030.16 | 137030.16 | 137030.16 | 137030.16 | 137030.16 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321276 | Construccion De Rampa De Concreto | 20-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 129759.91 | 129759.91 | 129759.91 | 129759.91 | 129759.91 | 129759.91 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE ENCUENTRA TERMIMNADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321289 | Construccion De Rampa De Concreto | 21-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuervo de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 149871.42 | 149871.42 | 149871.42 | 149871.42 | 149871.42 | 149871.42 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321306 | Construccion De Rampa De Concreto | 22-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 139943.06 | 139943.06 | 139943.06 | 139943.06 | 139943.06 | 139943.06 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321339 | Construccion De Rampa De Concreto. | 24-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 130000 | 172158.94 | 172158.94 | 172158.94 | 172158.94 | 172158.94 | 172158.94 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321352 | Construccion De Rampa De Concreto | 25-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2013 | 0 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: SEENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321374 | Construccion De Consultorio Rural | 09-06221-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 527911.86 | 527911.86 | 527911.86 | 527911.86 | 527911.86 | 527911.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321402 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 12-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2013 | 0 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321442 | Rehabilitacion De Escuela Primaria | 23-0724215-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 0 | 78684.39 | 78684.39 | 78684.39 | 78684.39 | 78684.39 | 78684.39 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321460 | Revestimiento De Camino Tramo La Tinaja-Puerto Colorado-Puerto De Huilotla -Huilotla - San Isidro -La Cienega -Mesas De Santa Ines | 06-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 275711 | 275711 | 275711 | 91.9037 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321474 | Construccion De Alcantarillas En Camino | 07-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 83412 | 83412 | 83412 | 14000 | 14000 | 14000 | 16.7842 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321763 | Rehabilitacion De L.D. De Energia Electrica | 08-05192-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 0 | 385014.07 | 385014.07 | 385014.07 | 385014.07 | 385014.07 | 385014.07 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: SE ENCUIENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140400411368 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable (Estudio) | 11-0136-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 61333 | 61333 | 61333 | 61333 | 61333 | 61333 | 61333 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140400411443 | Revestimiento De Camino Rural | 08-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | Terminado | 2013 | 200351.58 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140400411466 | Revestimiento De Camino Rural | 09-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | Terminado | 2013 | 200351.58 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140400411486 | Mordenizacion De Camino Rural | 10-09312-20136 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | Terminado | 2013 | 178845 | 178845 | 178845 | 178845 | 178845 | 178845 | 178845 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140400412801 | Cuarto Adicional | 01V-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2013 | 99331.66 | 99331.66 | 99331.66 | 99331.66 | 99331.66 | 99331.66 | 99331.66 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298998 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 4DZP22014962-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299010 | Sistema De Red De Agua Potable | 2AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299012 | Construccion De Drenaje Sanitario Con Carcamo De Bombeo A Colector General 2da. Etapa. | 2DLA-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 856800 | 856800 | 856800 | 856800 | 856800 | 856800 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299013 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 3AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299016 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 3DLA-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299017 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 4AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN COMBINACION DE RECURSOS DENTRO DEL PROGRAMA PDZP 2014. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299024 | Construccion De Muro De Contencion En Camino De Acceso A La Localidad De San Jose Cochinito. | 1UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 250268 | 250268 | 250268 | 250268 | 250268 | 250268 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299027 | Construcccion De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 4ta Etapa | 5AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 700000.19 | 700000.19 | 700000.19 | 700000.19 | 700000.19 | 700000.19 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SE SOLITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299030 | Construccion De Muro De Contencion Y Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 2UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 251298 | 251298 | 251298 | 251298 | 251298 | 251298 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299034 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable ( La Barranca ) 1era Etapa | 6AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 3981575.88 | 3981575.88 | 3981575.88 | 3981575.88 | 3981575.88 | 3981575.88 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: EN LA CUENTA PUBLICA SE TIENE UNA DIFERENCIA DE 1,160,000.00 YA QUE SE CONTABILIZO DE MAS 1 FAC. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299035 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 3UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesas de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 237218 | 237218 | 237218 | 237218 | 237218 | 237218 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299040 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 4UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 208047 | 208047 | 208047 | 208047 | 208047 | 208047 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299043 | Construccion De Deposito Para Almacenamiento De Agua. | 7AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 849257.16 | 849257.16 | 849257.16 | 849257.16 | 849257.16 | 849257.16 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299046 | Construccion De Escalinata Y Rampa De Concreto A Barrio San Juan Diego. | 6UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 213619.44 | 213619.44 | 213619.44 | 213619.44 | 213619.44 | 213619.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMIONADA / Física: TETRMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299050 | Rampa De Concreto 1er Etapa | 7UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 234438.14 | 234438.14 | 234438.14 | 234438.14 | 234438.14 | 234438.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299052 | Construccion De Deposito En Carcamo De Bombeo | 8AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 349976.47 | 349976.47 | 349976.47 | 349976.47 | 349976.47 | 349976.47 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA E ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299056 | Construccion De Sistema De Gua Potable Para Beneficiar A La Localida De Maby, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 9AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 535699.5 | 535699.5 | 535699.5 | 535699.5 | 535699.5 | 535699.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299058 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 1ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 176854.67 | 176854.67 | 176854.67 | 176854.67 | 176854.67 | 176854.67 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: LA OBRA SE CONVINO CON LA CFE Y AUN NO SE HA EJECUTADO LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299061 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 2ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 354197 | 354197 | 354197 | 354197 | 354197 | 354197 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: PARA ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA CFE Y A LAFECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299062 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Zona Centro ( Por La Capilla) En La Localidad De Quirambal Municipio De Pinal De Amoles. | 3ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 0 | 91219.7 | 91219.7 | 91219.7 | 91219.7 | 91219.7 | 91219.7 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299063 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localida De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | 10AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 1025790.8 | 1025790.8 | 1025790.8 | 1025790.8 | 1025790.8 | 1025790.8 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299067 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 4ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 141921.33 | 141921.33 | 141921.33 | 141921.33 | 141921.33 | 141921.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: LA CFE AUN NO HA EJECUTADO LOS TRABAJOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299069 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 5ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 464341.67 | 464341.67 | 464341.67 | 464341.67 | 464341.67 | 464341.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: SE CONVINO CON CFE Y LOS TRABAJOS NO SE HAN EJECUTADO AUN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299074 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 6ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 225867.33 | 225867.33 | 225867.33 | 225867.33 | 225867.33 | 225867.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA DE CONVENIO CON LA CFE. AUN MO SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299076 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 7ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 58842.33 | 58842.33 | 58842.33 | 58842.33 | 58842.33 | 58842.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: POR CONVENIO CON LA CFE SE REALIZA ESTA OBRA Y NO SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299079 | Cambio De Techumbre En Escuela Primaria "Venustiano Carranza " | 1IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 0 | 194264.81 | 194264.81 | 194264.81 | 194264.81 | 194264.81 | 194264.81 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299081 | Construccion De Dispensario Medico | IBS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Salud | Terminado | 2014 | 0 | 536337.17 | 536337.17 | 536337.17 | 536337.17 | 536337.17 | 536337.17 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299082 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños) Plaza Civica En Esc. Primaria "Rafael Ortiz Garcia" | 2IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 0 | 1180412.23 | 1180412.23 | 1180412.23 | 1180412.23 | 1180412.23 | 1180412.23 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299084 | Construccion De Dispensario Medico | 2BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Colorada de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 0 | 599626.21 | 599626.21 | 599626.21 | 599626.21 | 599626.21 | 599626.21 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299085 | Construccion De Muro De Contencion En Preescolar Miguel De La Campa | 3IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299087 | Construccion De Dispensario Medico | 3BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 0 | 630392.89 | 630392.89 | 630392.89 | 630392.89 | 630392.89 | 630392.89 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299088 | Construccion De Muro Perimetral En Emsad No. 13 | 4IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 0 | 1738109.2 | 1738109.2 | 1738109.2 | 1738109.2 | 1738109.2 | 1738109.2 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299092 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre En Esc. T.V Secundaria "Alejandro Coria Adame" | 5IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 0 | 2154737.02 | 2154737.02 | 2154737.02 | 2154737.02 | 2154737.02 | 2154737.02 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299094 | Construccion De Dispensario Medico | 4BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 0 | 542126.8 | 542126.8 | 542126.8 | 542126.8 | 542126.8 | 542126.8 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299097 | Construccion De Dispensario Medico | 5BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299098 | "Esta Es Tu Casa" | 1MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: FORMA PARTE DEL POA Y SE REGISTRA AUN QUE EN CUENTA PUBLICA NO SE TIENE REGISTRO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299100 | Unidad Basica De Vivienda Rural | 2MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 3150315 | 3150315 | 3150315 | 3150315 | 3150315 | 3150315 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 90 | Financiera: EN LA CUENTA PUBLICA SE TIENE UN MONTO MAYOR DE $ 278,404.62 QUE NO CORRESPONDEN A LA OBRA / Física: SE ENCUENTRA EN TRABAJO DE DETALLES DE OBRA. / Registro: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299102 | Construccion De Camino Rural La Charca-Rio Escanela | CR1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Suspendido | 2014 | 0 | 81147.67 | 81147.67 | 81147.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR EJECUTAR PROYECTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299103 | Cuarto Adional | 3MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 1225979.67 | 1225979.67 | 1225979.67 | 1225979.67 | 1225979.67 | 1225979.67 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 100 | 100 | Financiera: DIFIERE CON CUENTA PUBLICA POR 85,913.02 POR UN GASTO NO CORRESPONDIENTE A LA OBRA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299105 | Techo Fijo | 4MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 500129.41 | 500129.41 | 500129.41 | 500129.41 | 500129.41 | 500129.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299107 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Canton | CR2-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 523176.84 | 523176.84 | 523176.84 | 523176.84 | 523176.84 | 523176.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: FUE EL TOTAL DE METAS QUE SE REALIZARN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299108 | Muros | 5MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 649962.03 | 649962.03 | 649962.03 | 649962.03 | 649962.03 | 649962.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299110 | Construccion De Camino Rural | CR3-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE OLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299120 | Rehabilitacion De Olla De Agua Y Muro De Contencion | 1IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Suspendido | 2014 | 0 | 580000 | 513918 | 513918 | 513918 | 513918 | 513918 | 88.6066 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. SE LE PRESUPUESTO MAS PERO A ESE MONTO CERRARA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299126 | Construccion De Circulado De Olla De Agua | 2IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299127 | Rehabilitacion De Olla De Agua | 3IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUIENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299129 | Rehabilitacion De Olla De Agua | 4IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA E ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299132 | Rehabilitacin De Olla De Agua | 5IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 157142.37 | 157142.37 | 157142.37 | 157142.37 | 157142.37 | 157142.37 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299137 | Rehabilitacion De Olla De Agua Con Concreto | 7IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | Suspendido | 2014 | 0 | 242857.63 | 242857.63 | 242857.63 | 200000 | 200000 | 200000 | 82.3528 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299140 | Huertos Familiares | 9IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299141 | Construccion De Circulado De Olla De Agua | 8IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200321863 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion "Sistema Poza Verde" | 12-01011-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 0 | 531593.79 | 531593.79 | 531593.79 | 531593.79 | 531593.79 | 531593.79 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200358899 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento | 4DZP22023916-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 0 | 309808 | 309808 | 309808 | 309808 | 309808 | 309808 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE TENIAN PLANEADAS 100 ACCIONES. SE REALIZAN 87 POR AMPLIACION DE METAS EN ALGUNOS DE ELLOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360887 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 8-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Otomites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 89518 | 89518 | 89518 | 89518 | 89518 | 89518 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: LA OBRA ES EN CONVENIO CON LA CFE Y AUN NO SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJO. / Registro: SOLICITO VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360891 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 9-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 90621.33 | 90621.33 | 90621.33 | 90621.33 | 90621.33 | 90621.33 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN CONVENIO CON LA CFE. AUN NO SE EJECUTAN LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360897 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 10-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 34796.33 | 34796.33 | 34796.33 | 34796.33 | 34796.33 | 34796.33 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUIENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: LA OBRA SE CONVINO CON LA CFE Y AUN NO SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360904 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 11-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 132134.67 | 132134.67 | 132134.67 | 132134.67 | 132134.67 | 132134.67 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA. / Física: FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL MUNICIPIO CON LA CFE Y AUN NO SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360913 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 12-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 44545.67 | 44545.67 | 44545.67 | 44545.67 | 44545.67 | 44545.67 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA FORMA PARTE DEL CONVENIO CON LA CFE Y AUN NO SE AN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300368008 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 13-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300368020 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 14-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 197350.33 | 197350.33 | 197350.33 | 197350.33 | 197350.33 | 197350.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FIANNCIERAMENTE TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIODACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413049 | Sustitucion De Depositos De Agua Potable | 2014- 4-0832-2 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 99882.09 | 99882.09 | 99882.09 | 99882.09 | 99882.09 | 99882.09 | 99882.09 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413178 | Construccion De Anexo En Centro De Salud. | 2014- 6-06221 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 70000 | 70000.01 | 70000.01 | 70000.01 | 70000.01 | 70000.01 | 70000.01 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413280 | Techo Firme (Losas De Concreto) | 2014- 4-08302-3 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 786895.11 | 786895.11 | 786895.11 | 786895.11 | 786895.11 | 786895.11 | 786895.11 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.