## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 13 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE14140100299058 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 1ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299061 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 2ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 709589.3844 | 709589.3844 | 709589.3844 | 709589.3844 | 676215.3144 | 676215.3144 | 676215.3144 | 95.2967 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299067 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 4ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 268273.6814 | 268273.6814 | 268273.6814 | 268273.6814 | 229747.4914 | 229747.4914 | 229747.4914 | 85.6392 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299069 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 5ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 916338.552 | 916338.552 | 916338.552 | 916338.552 | 778519.842 | 778519.842 | 778519.842 | 84.9598 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299074 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 6ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299076 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 7ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 101284.89 | 101284.89 | 101284.89 | 101284.89 | 88343.6983 | 88343.6983 | 88343.6983 | 87.223 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360887 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 8-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Otomites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360891 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 9-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 165160.682 | 165160.682 | 165160.682 | 165160.682 | 142432.832 | 142432.832 | 142432.832 | 86.2389 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360897 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 10-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360904 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 11-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 248602.4819 | 248602.4819 | 248602.4819 | 248602.4819 | 213090.1919 | 213090.1919 | 213090.1919 | 85.7152 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360913 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 12-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES