## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 2 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE15150100468500 | Mantenimiento Sistema Agua Potable | MPA-FORT02-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 350000 | 184502.55 | 184502.55 | 184502.55 | 184502.55 | 184502.55 | 52.715 | 0 | Piezas | 27903 | 0 | 53 | Financiera: DISMINUYE EL % DE AVANCE DEBIDO A PARTIDAS QUE NO SON DE INVERSION. / Física: DISMINUYE EL % DE AVANCE FISICO DEBIDO A PARTIDAS QUE NO SON DE INVERSION / Registro: SE ENVIA FOLIOS PARA VALIDACION - SE ENVIA FOLIO A VALIDACION
QUE15150100468528 | Gastos Relacionados Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Publica | MPA-FORT02-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2600000 | 402207 | 402207 | 402207 | 402207 | 402207 | 15.4695 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 15.47 | Financiera: SE REFLEJA UN AVANCE FINANCIERO DEL 15% PARA ESTE TRIMESTRE / Física: SE TOMA EL AVANCE DEL 15% EN RELACION A LO EJERCIDO FINANCIERAMENTE. / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION