## 3X1 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 97
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE15150200506105 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (En Calle Josefa Ortiz De Dominguez) | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506106 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122009391-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO AL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TRMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506107 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 53X122000493-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506108 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1ra. Etapa | 53X122000492-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506109 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 53X122000489-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL

## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 97 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 97
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE15150100460732 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6000000 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460733 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5999999.99 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460967 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela. | 2015-00139 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 998999.99 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | ESPACIOS DEPORTIVOS | 99 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460970 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10018038.04 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460972 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 7805200.5 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 100 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461178 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Última Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal. | 2015-00219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 1098899.99 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466804 | Rehabilitacion De Deposito De Agua | 1-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466809 | Construcción De Deposito De Agua | 1-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466813 | Rehabilitación De Olla De Agua | 2-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466822 | Rehabilitación De Olla De Agua | 3-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466829 | Construcción De Base Para Deposito De Agua De 75m3 | 4-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 30000 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466852 | Circulado De Olla De Agua | 5-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466923 | Rehabilitación De Olla De Agua 2da Etapa | 6-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 97.5402 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466925 | Ampliacion De Camino Rural | 7-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466928 | Ampliacion De Camino De Saca 1ra. Etapa | 8-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 86.8 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 86 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466935 | Ampliacion De Camino De Saca 2da. Etapa | 10-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466942 | Construcción De Deposito De Agua | 12-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466969 | Construccion De Camino Rural La Charca-Rio Escanela 2da Etapa | 1-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1061280.89 | 1061280.89 | 595536.49 | 595536.49 | 595536.49 | 595536.49 | 56.1149 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 56.11 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466989 | Ampliacion De Camino De Acceso A La Localidad De Mesa De Ramirez 1ra Etapa | 5PET22003515-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467611 | Unidad Basica De Vivienda | 2-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | Terminado | 2015 | 1081375.76 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467613 | Cuarto Adicional | 3-08303-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1000000 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467614 | Techos Fijos (Losas De Concreto) | 4-08302-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 500000 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467616 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento. | 8-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | Terminado | 2015 | 1650842.59 | 1065734.38 | 1065734.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2450000 | 2450000 | 2229342.28 | 2229342.28 | 2229342.28 | 2229342.28 | 90.9936 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90.1 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 770000 | 780203.99 | 780203.99 | 643595.51 | 643595.51 | 643595.51 | 643595.51 | 82.4907 | 0 | Lote | 0 | 0 | 82.49 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 710589.74 | 710589.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE UNICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 561310.7 | 561310.7 | 561310.7 | 561310.7 | 71.8082 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 71.81 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467664 | Construccion De Dispensario Medico | 1-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467672 | Construccion De Dispensario Medico | 2-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467682 | Construccion De Dispensario Medico | 3-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 669305.25 | 669305.25 | 486888.83 | 486888.83 | 486888.83 | 486888.83 | 72.7454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467699 | Construccion De Dispensario Medico | 5-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Majaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 599553.22 | 599553.22 | 599546.34 | 599546.34 | 599546.34 | 599546.34 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467716 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 7-06223-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 200000 | 165656.47 | 165656.47 | 160856.47 | 160856.47 | 160856.47 | 160856.47 | 97.1024 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467721 | Equipamiento De Dispensarios Medicos ( 6 Localidades) | 9-06224-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 300000 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467810 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) Tonatico-Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1001803.8 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467837 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla)-Quirambal, Tramo Del Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500. | 2015-00142-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 780520.05 | 773670.9 | 773670.9 | 770823.99 | 770823.99 | 770823.99 | 770823.99 | 99.632 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.63 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467854 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1a. Etapa | 3-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 237500 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467902 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 4-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467918 | Construccion De Muro De Contencion Para Paso De Arroyo 1ra Etapa, Barrio San Juan Diego | 5-0440-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 287823.09 | 287823 | 287823 | 287823 | 287823 | 287823 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467939 | Construcción Primer Etapa De Centro De Salud, San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles. | 2015-00849 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Salud | Terminado | 2015 | 9049580 | 9049580 | 9049580 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 99.6073 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4.6154 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 9 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468005 | Construccion De Muro De Contención Y Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 5PET22003304-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299999.87 | 299999.87 | 299999.87 | 299999.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468037 | Construccion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003405-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 99989.06 | 99989.06 | 99989.06 | 99989.06 | 99.9891 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468067 | Construccion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003411-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468101 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003369-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468177 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003392-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ. / Física: LA OBRA SE TERMINO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468229 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 700000 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468243 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo Y Línea De Bombeo A Colector Sanitario 3ra Etapa (La Loma) | 2-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 717330.19 | 717330.19 | 636171.94 | 636171.94 | 636171.94 | 636171.94 | 88.6861 | 0 | Lote | 0 | 0 | 89 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468485 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo En Red De Drenaje Sanitario | 3-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 2276767.18 | 2276767.18 | 1487450.88 | 1487450.88 | 1487450.88 | 1487450.88 | 65.3317 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468502 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 1ra Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 4-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 171923.42 | 171923.42 | 137127.34 | 137127.34 | 137127.34 | 137127.34 | 79.7607 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE FALTA CERRARSE FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468509 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 5-03092-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 337500 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468547 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 1-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 75000 | 78662.2 | 78662.2 | 59150.68 | 59150.68 | 59150.68 | 59150.68 | 75.1958 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 75.2 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468554 | Instalacion De Paneles Solares | 2-0540-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 16638 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIOS - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468587 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 9-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 180000 | 159767.97 | 159767.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468817 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1020000 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468824 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 3-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468825 | Ampliacion Del Sistema De Agua "La Colgada" | 4-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468830 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00070-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468835 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable La Barranca 2da Etapa | 7-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2300000 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 796463.68 | 796463.68 | 396705.98 | 396705.98 | 396705.98 | 396705.98 | 49.8084 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 49.81 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468896 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 10-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997103.43 | 3997100.81 | 3997100.81 | 3997100.81 | 99.9275 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA VALIDACIÓN DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498309 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 258984.57 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498310 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Aron Saenz Garza | 2015-00688 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 722934.97 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498311 | Rehabilitación General En Tele Secundaria Alejandro Coria Adame | 2015-00752 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 396281.44 | 396281.44 | 396281.44 | 396281.44 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 99.967 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498312 | Conclusión De Barda Perimetral Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Allende | 2015-00753 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 219260.22 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498313 | Mantenimiento En Dormitorios, Comedor Y Salones (Impermeabilización) Y Construcción De Muro De Contención En Albergue Niños Héroes | 2015-00754 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 446183.54 | 446183.54 | 446183.54 | 446183.54 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 99.9821 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498314 | Construcción De Acceso, Contrafuertes Y Barda Perimetral 1ra Etapa, En Tele Secundaria Octavio Paz | 2015-00755 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 398172.1 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498315 | Construcción De Circulado Perimetral En Escuela Tv Secundaria Narciso Mendoza | 2015-00756 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498316 | Rehabilitación De Plaza Cívica En Preescolar General Decoly Ovideo | 2015-00757 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 198284.92 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506054 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 825000 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506060 | Construccion De Dispensario Medico | 8-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOON DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 672347.21 | 672347.21 | 499476.16 | 499476.16 | 499476.16 | 499476.16 | 74.2884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74.29 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROSESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506065 | Construccion De Dispensario Medico | 6-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506105 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (En Calle Josefa Ortiz De Dominguez) | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506106 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122009391-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO AL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TRMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506107 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 53X122000493-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506108 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1ra. Etapa | 53X122000492-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506109 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 53X122000489-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506143 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento. | 5DZP22003657-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIREWCCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510734 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510769 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511308 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1001803.81 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511319 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 780520.05 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548794 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 24499999.99 | 25000000 | 24500000 | 24026537.18 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 65.9889 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 55 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 25,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556574 | Reconstruccion De Camino De Acceso A La Comunidad De Cerro Del Carmen Mediante Rampa De Concreto Del Km 0 000 Al Km 0 075 | 5PET22003392-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Kilómetro | 52 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJECUTADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556579 | Rehabilitacion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003405-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 407 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556581 | Rehabilitacion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003411-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556585 | Reconstruccion De Camino Ahuacatlan -Sta Agueda-Coatlan De Los Angeles Km 1 900 Al Km 2 072 Muro De Contencion En El Km 1 900 Al Km 1 911.96 1era Etapa. | 5PET22003304-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 267 | 0 | 100 | Financiera: LA PORCION FEDERAL SE ENCUENTRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556596 | Reconstruccion De Camino De Acceso A La Comunidad De El Pedregal Mediente Rampa De Concreto Del Km 0 370 Al 0 460 | 5PET003369-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Kilómetro | 78 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556625 | Terminacion De Acceso A Escuela Primaria Republica De Brasil | 5-0724214-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556630 | Construccion E Instalacion De Tomas Domiciliarias Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Poza Verde (Excencion De La Mia) | 5-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590963 | Rehubicacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 10-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 559660.07 | 559660.07 | 559660.07 | 342197.75 | 342197.75 | 342197.75 | 342197.75 | 61.1439 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 61 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400597904 | Adecuacion De Espacio Para La Atención Ciudadana | 2DI-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 721753.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27093 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRATERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRATERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400600395 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | PDZP-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 1815 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.