## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 97 | 1 | 19

## PDZP Y PRODERETUS 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 97
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997103.43 | 3997100.81 | 3997100.81 | 3997100.81 | 99.9275 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA VALIDACIÓN DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506143 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento. | 5DZP22003657-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIREWCCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400600395 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | PDZP-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 1815 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL