## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 45 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [24 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00130300195383 | Construccion De Base Para Tinaco | 10-01034-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 72231.57 | 72231.57 | 72231.57 | 90.2895 | 0 | Tinaco | 1164 | 100 | 90.29 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195701 | Ampliacion De Energia Electrica | 06-05193-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 0 | 122000 | 122000 | 121141.06 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 97.6777 | 0 | Metro Lineal | 278 | 100 | 98 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232910 | Construccion De Puente Peatonal En Cruce De Rio | 16-04121-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 866371.38 | 866371.38 | 0 | 48.1317 | 0 | Puente | 83 | 100 | 48 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233514 | Construccion De Modulo Para La Produccion De Forrage Verde | 34-10324-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 118 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299043 | Construccion De Deposito Para Almacenamiento De Agua. | 7AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 63816.15 | 63816.15 | 63816.15 | 13920 | 13920 | 13920 | 21.8127 | 0 | Obra | 0 | 100 | 21.81 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299087 | Construccion De Dispensario Medico | 3BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 530000 | 530000 | 530000 | 13920 | 13920 | 13920 | 2.6264 | 0 | Acción | 0 | 100 | 2.63 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299094 | Construccion De Dispensario Medico | 4BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 530000 | 530000 | 530000 | 13920 | 13920 | 13920 | 2.6264 | 0 | Acción | 0 | 100 | 3 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299097 | Construccion De Dispensario Medico | 5BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 20970 | 20970 | 20970 | 4.66 | 0 | Acción | 0 | 100 | 4.66 | Financiera: la obra se encuentra en ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299103 | Cuarto Adional | 3MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 17667 | 17667 | 17667 | 3.5334 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 100 | 4 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299129 | Rehabilitacion De Olla De Agua | 4IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 45407 | 45407 | 45407 | 22.7035 | 0 | Obra | 0 | 100 | 23 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299132 | Rehabilitacin De Olla De Agua | 5IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 35906.89 | 35906.89 | 35906.89 | 17.9534 | 0 | Obra | 0 | 100 | 18 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321189 | Mejoramiento De Camino A Base De Rampa De Concreto En Acceso A Centro De Salud | 18-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 530000 | 530000 | 530000 | 514705.9 | 514705.9 | 514705.9 | 97.1143 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 97 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321276 | Construccion De Rampa De Concreto | 20-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 8400 | 8400 | 8400 | 6.4615 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 6.46 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321320 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio San Juan Diego A Un Costado De Cancha De Fut Bol | 23-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 61475.28 | 61475.28 | 61475.28 | 12238 | 12238 | 12238 | 19.9072 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 20 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321402 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 12-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 98.7025 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 98.7 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: / Registro: se soliicta validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321460 | Revestimiento De Camino Tramo La Tinaja-Puerto Colorado-Puerto De Huilotla -Huilotla - San Isidro -La Cienega -Mesas De Santa Ines | 06-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 166762.19 | 166762.19 | 166762.19 | 55.5874 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 56 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321474 | Construccion De Alcantarillas En Camino | 07-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 150906.55 | 150906.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321763 | Rehabilitacion De L.D. De Energia Electrica | 08-05192-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 385022 | 385022 | 385022 | 324106.33 | 324106.33 | 324106.33 | 84.1787 | 0 | Poste | 0 | 100 | 84 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321863 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion "Sistema Poza Verde" | 12-01011-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 655432.03 | 655432.03 | 655432.03 | 31016.67 | 31016.67 | 31016.67 | 4.7322 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 4.73 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008668 | Sistema De Agua Potable La Cueva Ultima Etapa | 02-01013-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 180580.81 | 180580.81 | 180580.81 | 36.1162 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 36.12 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008684 | Rehabilitacion De Jaguey | 03-01022-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2126380.1 | 2126380.1 | 226380.1 | 92.0511 | 0 | Cercos | 1 | 100 | 92.05 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: LA OBRA SE ENCUANTRA EN UN AVANCE FISICO DE 92.05 / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008784 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 01-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 139690 | 139690 | 139690 | 139690 | 139690 | 139690 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 400 | 100 | 100 | Financiera: la obra se termina en este 2do trim de 2014 / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008790 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 02-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 157210 | 157210 | 157210 | 157210 | 157210 | 157210 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 100 | 100 | Financiera: la obra se termina en este 2do trim de 2014. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008801 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 03-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 456119.82 | 456119.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 600 | 100 | 0 | Financiera: la obra aun no se inicia. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008811 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 04-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 118260 | 118260 | 118260 | 118260 | 118260 | 118260 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada en este 2do trim de 2014 / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008815 | Pavimentacion De Calle Mediante Rampa De Concreto | 06-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 759866.66 | 759866.66 | 759866.66 | 94.9833 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 95 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100009001 | Apertura De Camino 3ra Etapa (Proyecto) | 01-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 310740.36 | 100 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECT SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010552 | Proyecto De Apertura De Caminos | 02-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 295132.2 | 100 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010625 | Proyecto De Apertura De Caminos | 03-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 258164.23 | 100 | 0 | Proyecto | 7 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010666 | Proyecto De Apertura De Caminos | 04-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 113917.69 | 113917.69 | 113917.69 | 113917.69 | 113917.69 | 113917.69 | 100 | 0 | Proyecto | 3 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010703 | Proyecto De Apertura De Camino | 05-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 318314.53 | 100 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010734 | Unidad Basica De Vivienda | 01-08301-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 861947 | 861947 | 861947 | 861947 | 861947 | 861947 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: el importe reflejado corresponde a una aportacion al programa unidad basica de vivienda 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010805 | Recamara Adicional (Ampliacion De Vivienda) | 02-08303-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 29752.42 | 29752.42 | 29752.42 | 29752.42 | 29752.42 | 29752.42 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: el importe reflejado corresponde a una ampliacion de vivienda la cual se encuentra terminada la 100% / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200134765 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Jardin De Niños Ghiada | 10-0740-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 169694.55 | 169694.55 | 169694.55 | 84.8473 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1815 | 100 | 85 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195169 | Construccion De Biblioteca En Jardin De Niños La Esperanza De Hoy | 09-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 53870.01 | 53870.01 | 53870.01 | 53870.01 | 53870.01 | 53870.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 466 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada al 100%. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195202 | Rehabilitacion De Escuela Primaria | 10-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 37722.86 | 37722.86 | 37722.86 | 27786.56 | 27786.56 | 27786.56 | 73.6597 | 0 | Acción | 116 | 100 | 74 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195277 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 07-01012-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1011795.06 | 1011795.06 | 1011795.06 | 91.9814 | 0 | Sistema | 600 | 100 | 91.98 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232604 | Construccion De Aula En Preescolar | 18-0724113-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 128057.86 | 128057.86 | 128057.86 | 98.506 | 0 | Aula | 178 | 100 | 98.51 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232742 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 07-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 76824.41 | 76824.41 | 76824.41 | 96.0305 | 0 | M2, Patio | 455 | 100 | 96 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232878 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio Casa Blanca | 15-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 483588.8 | 483588.8 | 483588.8 | 483588.8 | 483588.8 | 483588.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 413 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en este 2do trim de 2014. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100298719 | Obras De Proteccion De Muro De Contencion Y Cancha De Usos Multiples En Esc. Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 21-0740-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 286860.82 | 286860.82 | 286860.82 | 95.6203 | 0 | Obra | 0 | 100 | 96 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100298727 | Ampliacion De Camino De Saca | 30-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: se cargo nuevamente ya que un importe en el trim anterior estaba mal escrito. / Física: / Registro: se solicita validaciond e folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100298755 | Rehabilitacion De Aula | 22-0724215-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 87620.09 | 87620.09 | 87620.09 | 43.81 | 0 | Aula | 0 | 100 | 44 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299056 | Construccion De Sistema De Gua Potable Para Beneficiar A La Localida De Maby, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 9AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 522971.63 | 522971.63 | 522971.63 | 522971.63 | 522971.63 | 522971.63 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REALIZA DE MANERA COMPARTIDA EL IMPORTE REFLEJADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: se soliicta validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299063 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localida De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | 10AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 966294.76 | 966294.76 | 966294.76 | 71920 | 71920 | 71920 | 7.4429 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 7.44 | Financiera: la obra se encuentra en proceso.obra compartida / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.