## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | QUE180401500519 | Proyecto de inversión | 349900.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349900.08, modificado:349900.08}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL PINAL DE AMOLES | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Sin tipo de proyecto o programa | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 001 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pinal de Amoles, Qro., México, lon:-99.6270303, lat:21.1351852}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 349900.08 | 349900.08 | 349900.08 | 349900.08 | 182490.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FORTAMUN-AD-006-2018, contratista:SANDY BELL RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:349900.08, importe_modificado:349900.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500519/proyecto_FIN, 1500519/proyecto_INICIO, 1500519/proyecto_PROCESO, 1500519/proyecto_FIN, 1500519/proyecto_INICIO, 1500519/proyecto_PROCESO, 1500519/proyecto_FIN, 1500519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE180401500519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 349900.08 | 349900.08

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE180401500519 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE180401500519 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles, Qro., México | -99.627 | 21.1352

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE180401500519 | Obra | MPA-DOP-FORTAMUN-AD-006-2018 | SANDY BELL RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 349900.08 | 349900.08

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE180401500519 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100